## seguim III trimestre 2023 MEIC
Sector Productivo y Desarrollo Regional
Ministerio de Economía, Industria y Comercio
Jerarca de la institución: Francisco Gamboa Soto
Intervención estratégica | Objetivo | Indicador | Región | Línea base (2021) | Período 2023-2026 |  |  | Al 30 de setiembre 2023
[5 empty] | Meta | Avance | % Avance del periodo | Meta anual | Avance Trimestre | % Avance Trimestral | Clasificación de la Meta (Ver Hoja Variables) | Logros u obstáculos (indicar riesgos asociados, ver la hoja de variables y la de riesgos), y medidas de mejora implementadas | Lista de documentos de evidencia (incorporados al Sistema Delphos.net)
Programa Nacional de la Calidad en los sectores productivos especialmente pymes. | Fortalecer capacidades a los sectores productivos en materia de metrología, por medio de actividades de diseminación de programas de capacitación, asesoría técnica y otros para mejorar la eficiencia de sus procesos. | Cantidad de administrados capacitados en temas de metrología. | Nacional | 258 | 880 | 210 | 23.86% | 220 | 210 | 95.45% | De acuerdo a lo programado | Logros: Se lograron alianzas con diferentes instituciones como el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) y el Colegio de Químicos de Costa Rica para realizar actividades de capacitación con mayor alcance. | Lista de asistencia y lista de certificados de capacitación emitidos.
| Aumentar el uso de las herramientas del Sistema Nacional para la Calidad (SNC) por parte de las pymes del sector industria para mejorar la eficiencia de sus procesos productivos. | Porcentaje de variación de pymes del sector industria registradas en el SIEC que utilizan las herramientas del SNC. | Nacional | ND | 20% | 8.2% | 41% | 5% | 8.2% | 164% | De acuerdo a lo programado | Riesgo Asociado: Operativo. Logros: -A partir de la encuesta elaborada y aplicada en el primer semestre del 2023 a empresas Pyme del sector industrial registradas en el SIEC, se logró obtener que un 8,20% de estas al menos conocen el Sistema Nacional para la Calidad (SNC) y hacen uso de alguna de las herramientas que este ofrece. Dicha encuesta tiene un nivel de confianza del 95% y un margen de error máximo de un 10%. Obstáculos: -Poco interés de participación de las pyme en procesos de consulta, porque no reconocen valor en los posibles resultados de esta. Medidas implementadas: -Desde el de 1 de julio a la fecha, se han realizado varias capacitaciones en materia de reglamentación técnica y normas Codex dirigidas a empresas pyme del sector industrial. Durante el último trimestre se realizarán sesiones de trabajo con grupos seleccionados de PYME para dar a conocer el SNC, los servicios y beneficios que este sistema tiene a disposición e identificar los principales obstáculos que enfrentan asociados con el SNC, para insertarse en la cadena de valor exportadora y comercio local. Esto permitirá desarrollar herramientas enfocadas en las principales necesidades de las PYME del sector industrial que serán utilizadas en los próximos años. | 1. Resultados Encuesta SNC - EXPOPYME. 2.Correo evidencia trabajo Herramientas pyme Calidad. 3. Correo evidencia trabajo de consultas grupales a pyme. 4. Banner charla de envasado.

## variables
Clasificación de la meta
Seguimiento trimestral y semestral: las instituciones deben determinar el grado de avance de las metas de intervenciones públicas (autoclasificación) considerando los siguientes criterios de semaforización:
Autoclasificación
Logros
Corresponde a los factores que pongan en balance y en un contexto mayor la meta alcanzada, con el fin de visualizar su transcendencia y relevancia para la ciudadanía.
Los logros deben desarrollarse basados en el enfoque de Gestión para Resultados en el Desarrollo, utilizando como premisa, el cumplimiento de la meta para conocer el valor público que se crea con dicho por tanto, los logros son los beneficios o efectos que se generan en la población objetivo. Según la metodología cumplimiento, establecida para el seguimiento que se debe:
• Incorporar en forma concreta los logros obtenidos como avance de la ejecución de las metas al I semestre en la autoclasificación “De acuerdo con lo programado”, de las metas programadas de intervención pública.
Se deben tener en cuenta al incluir los logros, elementos de contexto relevantes como la desagregación según temas de interés: género, región, entre otros.
Obstáculos
Los obstáculos se refieren a una situación o circunstancia que impide o afecta el logro de la meta, para lo cual se solicita lo siguiente:
• Anotar puntualmente en la autoclasificación “Con riesgo de incumplimiento” o “Con atraso crítico” para el avance trimestral y semestral de las metas programadas de intervención pública, los factores (limitaciones) que obstaculizan la ejecución de la meta.
• Se registran los obstáculos en la clasificación “Cumplimiento medio” o “Cumplimiento bajo”, en el corte anual de las metas programadas a nivel de las metas sectoriales y de intervención pública.
• Incorporar en el avance trimestral y semestral un máximo de tres medidas de mejora relacionadas con los riesgos establecidos en la matriz del PNDIP (de acuerdo con la operacionalización del SEVRI institucional) a nivel de metas de intervención pública.
• En el caso de las metas con desagregación regional, incluir los factores que interfieren en el logro de la meta a nivel regionalizado.
Dentro de los factores que obstaculizan (limitaciones) la ejecución prevista de las metas deben considerarse, por ejemplo: recursos, legales, procedimientos, coordinación, desastres nacionales, seguridad nacional, contexto internacional, conflictos sociopolíticos, crisis económica, debilidades en el diseño o formulación de la intervención, inconsistencias en el sistema de seguimiento de esta, entre otros.

## riesgos
Riesgos (Según metodologia para elaborar PND 2023-2026)
Los riesgos estratégicos que podrían afectar al PNDIP, según su naturaleza, se detallan a continuación:
1. Económico: posibilidad de alteraciones en el entorno macroeconómico a corto, mediano y largo plazo.
2. Ambiental: posibilidad de que por forma natural o por acción humana se produzca daño en el medio ambiente (ISO 14001, 2015).
3. Geopolítico: posibilidad de conflictos militares, comerciales, religiosos, políticos o territoriales.
4. Sanitario: posibilidad de situaciones perjudiciales para la salud humana, animal y vegetal.
5. Natural: probabilidad de que se presenten pérdidas, daños o consecuencias económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y durante un periodo definido. Se obtiene al relacionar la amenaza con la vulnerabilidad de los elementos expuestos.
6. Social: posibilidad de un daño potencial asociado a aspectos educativos, culturales, socioeconómicos, estilos de vida, entre otros.
7. País: posibilidad de incumplimiento de las obligaciones financieras debido a factores que podrían afectar la inversión extranjera y financiamiento externo y se origina por desequilibrios fiscal, devaluación de la moneda, inflación inesperada y conflictos internos que afectan el ambiente de negocios, regulaciones administrativas o gobiernos radicales.
8. Operativo: posibilidad de ocurrencia de eventos que podrían afectar el cumplimiento de los objetivos, debido a la inadecuación o a fallos de los procesos organizacionales, el personal y los sistemas internos o bien a causa de acontecimientos externos.
9. Reputacional: posibilidad de acontecimientos asociados a cambios en la percepción de los actores y ciudadanos ante la falta de ética o transparencia y toma de decisiones incorrectas.
10. Legal: posibilidad de incumplimiento de los objetivos debido a la inobservancia o aplicación incorrecta o inoportuna de disposiciones legales o normativas, instrucciones emanadas de los organismos de control o como consecuencia de resoluciones judiciales extrajudiciales o administrativas adversas, o de la falta de claridad o redacción deficiente en los textos contractuales que pueden afectar la formalización o ejecución de actos, contratos o transacciones.
11. Gobernanza: posibilidad de que la estructura de gobernanza sea inadecuada para la correcta gestión de los riesgos afectando la consecución de los objetivos.
12. Tecnológico: posibilidad de alteraciones derivadas de un evento relacionado con el acceso o uso de la tecnología, que afecta el desarrollo de los procesos estratégicos y la gestión de riesgos, al atentar contra la confidencialidad, integridad, disponibilidad, eficiencia, confiabilidad y oportunidad de la información.
13. Emergentes: posibilidad de surgimiento de nuevos procesos, tecnologías, cambios en las percepciones sociales o nuevos descubrimientos científicos que podrían poner en peligro el cumplimiento de los objetivos.
14. Financiero: posibilidad de que un evento afecte negativamente el cumplimiento de los objetivos por resultados financieros adversos originados por operaciones crediticias, fluctuaciones en las tasas de interés y tipo de cambio, valoración de instrumentos financieros o insuficiencia de liquidez para atender los compromisos adquiridos.
15. Político: Posibilidad de ocurrencia de un riesgo de voluntad política, que impida lograr los objetivos trazados, o una situación macro política que cambie las prioridades de desarrollo nacional.