## matriz seguim semestral PNDIP
Sector Productivo y Desarrollo Regional
Nombre de la Institución:
Nombre del Jerarca de la institución:
Ministro Rector: Francisco Gamboa Soto
Intervención estratégica | Objetivo | Indicador | Región | Línea base (2021) | Período 2023-2026 |  |  | Al 30 de setiembre 2023
[5 empty] | Meta | Avance | % Avance del periodo | Meta anual | Avance Trimestral | % Avance Trimestral | Clasificación de la Meta (Ver Hoja Variables) | Logros u obstáculos (indicar riesgos asociados, ver la hoja de variables y la de riesgos), y medidas de mejora implementadas | Lista de documentos de evidencia (incorporados al Sistema Delphos.net) | Institución
Programa Nacional de la Calidad en los sectores productivos especialmente pymes. | Fortalecer capacidades a los sectores productivos en materia de metrología, por medio de actividades de diseminación de programas de capacitación, asesoría técnica y otros para mejorar la eficiencia de sus procesos. | Cantidad de administrados capacitados en temas de metrología. | Nacional | 258 | 880 | 210 | 23.86% | 220 | 210 | 95.45% | De acuerdo a lo programado | Logros: Se lograron alianzas con diferentes instituciones como el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) y el Colegio de Químicos de Costa Rica para realizar actividades de capacitación con mayor alcance. | Lista de asistencia y lista de certificados de capacitación emitidos. | Lacomet, MEIC
| Aumentar el uso de las herramientas del Sistema Nacional para la Calidad (SNC) por parte de las pymes del sector industria para mejorar la eficiencia de sus procesos productivos. | Porcentaje de variación de pymes del sector industria registradas en el SIEC que utilizan las herramientas del SNC. | Nacional | NA | 20% | 8.2% | 41% | 5% | 8.2% | 164% | De acuerdo a lo programado | Riesgo Asociado: Operativo. Logros: -A partir de la encuesta elaborada y aplicada en el primer semestre del 2023 a empresas Pyme del sector industrial registradas en el SIEC, se logró obtener que un 8,20% de estas al menos conocen el Sistema Nacional para la Calidad (SNC) y hacen uso de alguna de las herramientas que este ofrece. Dicha encuesta tiene un nivel de confianza del 95% y un margen de error máximo de un 10%. Obstáculos: -Poco interés de participación de las pyme en procesos de consulta, porque no reconocen valor en los posibles resultados de esta. Medidas implementadas: -Desde el de 1 de julio a la fecha, se han realizado varias capacitaciones en materia de reglamentación técnica y normas Codex dirigidas a empresas pyme del sector industrial. Durante el último trimestre se realizarán sesiones de trabajo con grupos seleccionados de PYME para dar a conocer el SNC, los servicios y beneficios que este sistema tiene a disposición e identificar los principales obstáculos que enfrentan asociados con el SNC, para insertarse en la cadena de valor exportadora y comercio local. Esto permitirá desarrollar herramientas enfocadas en las principales necesidades de las PYME del sector industrial que serán utilizadas en los próximos años. | 1. Resultados Encuesta SNC - EXPOPYME. 2.Correo evidencia trabajo Herramientas pyme Calidad. 3. Correo evidencia trabajo de consultas grupales a pyme. 4. Banner charla de envasado. | MEIC
Programa Nacional de Clúster y Encadenamientos. | Desarrollar el potencial del mercado interno mediante el impulso a Encadenamientos y Compras Públicas para generar diferentes canales de comercialización y buscar la reactivación económica de las regiones. | Cantidad de PYMES que concretan negocio de encadenamientos productivos.1/ | Total | 65 | 240 | 28 | 43.08% | 60 | 47 | 78.33% | De acuerdo a lo programado
|  | Cantidad de PYMES que concretan negocio de encadenamientos productivos. | Central | 5 | 20 | 3 | 60% | 5 | 3 | 60%
|  |  | Brunca | 13 | 44 | 4 | 30.77% | 11 | 11 | 100% | De acuerdo a lo programado | Logro: Se gestionan los procesos pendientes que permitieron alcanzar antes de lo previsto la meta propuesta. Importante mencionar el impacto ecónomico de esta meta asciende a ¢2.755,000,00. | Archivo unificado de evidencias de encadenamientos por región.
|  |  | Pacífico Central | 10 | 44 | 6 | 60% | 11 | 6 | 54.55%
|  |  | Chorotega | 12 | 44 | 7 | 58.33% | 11 | 7 | 63.64%
|  |  | Huetar Caribe | 10 | 44 | 4 | 40% | 11 | 9 | 81.82% | Con riesgo de incumplimiento | Logro: Se gestionan los procesos pendientes que permitieron gestionar encadenamientos a buen ritmo para el cumnplimiento final de la meta. Importante mencionar el impacto ecónomico de esta meta asciende a ¢1.205.000,00. | Archivo unificado de evidencias de encadenamientos por región.
|  |  | Huetar Norte | 15 | 44 | 4 | 26.67% | 11 | 11 | 100% | De acuerdo a lo programado | Logro: Se gestionan los procesos pendientes que permitieron alcanzar antes de lo previsto la meta propuesta. Importante mencionar el impacto ecónomico de esta meta asciende a ¢8.088.746,94. | Archivo unificado de evidencias de encadenamientos por región.
|  | Cantidad de PYMES registradas como proveedoras del Estado atendidas en los CIDE. | Total | 82 | 280 | 36 | 43.9% | 70 | 55 | 78.57% | De acuerdo a lo programado
|  | Cantidad de PYMES registradas como proveedoras del Estado. | Central | 5 | 20 | 4 | 80% | 5 | 4 | 80%
|  |  | Brunca | 14 | 52 | 5 | 35.71% | 13 | 8 | 61.54% | Con riesgo de incumplimiento | Obstáculos: Se ha realizado la promoción del servicio de acompañamiento en el registro en SICOP en diferentes actividades organizadas y en las que se ha participado desde el CIDE, en las cuales se ofrece el acompañamiento en el trámite de registro en SICOP, inducción básica del uso de SICOP, acompañamiento en las primeras ofertas y asesoría sobre capacitaciones en el tema. A partir de lo anterior, se ha tenido respuesta de interesados; sin embargo, se ha ocurrido como inconveniente que algunas empresas al momento de hacer la sesión de registro presentan alguna de las siguientes situaciones: morosidad ante Hacienda, morosidad ante la CCSS, vencimiento de la firma digital, son empresas unipersonales con personería jurídica por lo que no pueden registrarse en CCSS como patrono, ya que no tienen empleados; no consideran tener capacidad operativa para venderle al gobierno, no tienen recursos económicos para adquirir la firma digital y destinar el capital de trabajo requerido, entre otros. Es importante entender que desde el rol del CIDE, lo que está al alcance es sensibilizar a las empresas y mostrarles las posibles oportunidades que podrían tener al incursionar en las ventas al Estado; sin embargo, la competitividad, los recursos y la decisión en relación con dar el paso a registrarse o no, es un aspecto que corresponde totalmente a la empresa. Acciones de mejora: -Envío de correos de promoción del servicio a las empresas de la región Brunca base de datos del SIEC, una vez de manera general y otra de manera personalizada. -Realización de la charla Como Venderle al Estado, invitando a la base de datos institucional y por medio de otras entidades. -Solicitud de espacio en la actividad A Otro Nivel, organizada por el INA dirigida a empresas de los cantones Pérez Zeledón, Corredores y Osa, enfocada en formalización empresarial, en la cual se promocionará el servicio. -Solicitud al INA del curso de la temática de contratación púbica dirigida a empresas. -Monitoreo de concursos para identificar posibles empresas atientes e informar al respecto para despertar el interés. | Archivo unificado de evidencias de empresas registradas en SICOP por región.
|  |  | Pacífico Central | 13 | 52 | 3 | 23.08% | 13 | 13 | 100% | De acuerdo a lo programado | Logros: • Se realizaron 3 charlas de sensibilización sobre el tema, que abarcará conceptos, no solo de la plataforma, sino también de la Ley de Contratación Administrativa. • En un trabajo en conjunto con la UNED, por un espacio de 5 viernes se brindó un ciclo de Charla sobre lo que es contratación administrativa y se termina el ciclo con una charla por parte de RACSA de lo que es SICOP. • Se trabajó en conjunto y coordinadamente con DINADECO para colaborar con este tema a las asociaciones, que según mandando presidencial deben de migrar a modelos productivos. • Se brindaron asesorías de los pasos previos a llevar al registro en la Plataforma SICOP, como lo es solicitud y uso de la firma digital. • Se está gestionando la última acción que es una capacitación por parte del INA. | Archivo unificado de evidencias de empresas registradas en SICOP por región.
|  |  | Chorotega | 24 | 52 | 9 | 37.5% | 13 | 9 | 69.23%
|  |  | Huetar Caribe | 15 | 52 | 6 | 40% | 13 | 12 | 92.31% | De acuerdo a lo programado | Logros: • Prospección de PYMES interesadas en registro SICOP a través de emisión de comunicado en base de datos del SIEC a empresas de la región que aún no se encuentran registradas como proveedores en SICOP. • Registro de 6 empresas como proveedoras en SICOP. • Sensibilización a empresas que son atendidas por el CDE INA Limón para su eventual acompañamiento en el Programa de Compras Públicas. • Capacitación en el uso general de la plataforma SICOP a las 12 empresas registradas • Capacitación en el uso y redacción de declaraciones juradas de los diferentes procesos de Contratación Administrativa a las 12 empresas del Programa, se les facilita un machote de uso general, incluyendo la declaración de beneficiarios finales. • Acompañamiento en la presentación de 4 ofertas. | Archivo unificado de evidencias de empresas registradas en SICOP por región.
|  |  | Huetar Norte | 11 | 52 | 9 | 81.82% | 13 | 9 | 69.23%
Servicios de formación para la empleabilidad del Programa EMPLÉATE en el marco del Sistema Nacional de Empleo. | Brindar procesos de formación para la empleabilidad con perspectiva de género basados en las necesidades del mercado laboral y la demanda potencial y real de empleo en un territorio específico, para facilitar la inserción laboral de las personas egresadas. | Número de personas egresadas de los procesos de formación técnica ofrecidos por el Programa EMPLÉATE que mejoraron su empleabilidad. | Nacional | 9280 | 20000 | 2168 | 10.84% | 5000 | 2168 | 43.36% | Con riesgo de incumplimiento | Obstáculos: • Falta incluir en la estadística, los egresados del cuarto trimestre 2023. Acciones de mejora efectivas, durante los meses de julio, agosto y setiembre, se incrementó la cantidad de personas egresadas de 775 personas a 2.168. • Se sigue trabajando el tema de deserción de cursos. • Se mantienen los riesgos operativos, financieros y políticos. Medidas de mejora: 1. Implementar proyectos de formación lingüística al estudiantado activo y de niveles superiores, que cursan carreras técnicas en colegios técnicos profesionales del MEP. 2. Realizar cambios o modificaciones en la normativa interna y externa como leyes, decretos, reglamentos, entre otros, que pueden generar incumplimiento en los proyectos de formación actual y futuros. | Reportes de proyectos extraido del sistema PRONAE | MTSS
Programas de Becas y Financiamiento de Proyectos. | Contribuir en el desarrollo integral de los cantones de influencia de JUDESUR, mediante el financiamiento de proyectos regionales y cantonales, con un enfoque productivo y de interés social, que promueva la generación de empleo y el emprendedurismo. | Cantidad de nuevos proyectos por año que impulsen la generación de empleo. | Brunca | ND | 20 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | Con riesgo de incumplimiento | Obstáculos: Se tienen cinco proyectos aprobados por Junta Directiva, que no se han podido incluir en el presupuesto por el impedimento en el “Titulo IV: Responsabilidad fiscal de la República” de la Ley 9635 - Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que establece el “Límite de Gasto”. Para dos proyectos adicionales, se les estima el mismo problema. Para el caso de los proyectos reembolsables, a los cuales no les aplica el “Límite de gasto” y de los cuales se tiene aprobado un desembolso para el período 2023, se espera cumplir la meta del PNDIP parcialmente. Se mantienen los riesgos Presupuestarios y Económicos. Medidas de mejora: Se ha comunicado en reiteradas ocasiones al Poder Ejecutivo, que interceda para incluir en la corriente legislativa la inclusión de JUDESUR como una excepción a la aplicación de “regla fiscal” determinada en la Ley 9635. | Oficio N° DEJ-234-2023 | Judesur
Programa Cooperativo Fortalecimiento integral de las organizaciones cooperativas. | Potenciar la gestión empresarial y la vitalidad de las organizaciones cooperativas mediante la capacitación, asistencia técnica y financiamiento para mejorar su competitividad. | Porcentaje de cooperativas capacitadas que implementan acciones para el fortalecimiento de sus procesos de vitalidad cooperativa. | Nacional | ND | 60% | 23.25% | 38.75% | 25% | 23.25% | 93% | De acuerdo a lo programado | Logros: -Fortalecimiento de los planes de trabajo por parte de las cooperarativas. -Empoderamiento de los Comités de Educación y Bienestar Social (CEBS). -Definición de rutas de atención para atender las diferentes necesidades de capacitación. -Revisión de la normativa existente y vigente por parte de los CEBS. | Oficio N° DE-0680-2023 | Infocoop
|  | Porcentaje de nuevas cooperativas atendidas con procesos de asistencia técnica, que mejoran en su gestión empresarial. | Nacional | ND | 50% | 14.2% | 28.4% | 20% | 14.2% | 71% | Con riesgo de incumplimiento | Obstáculos: 1. La falta de compromiso por parte de la cooperativa impide cumplir con lo programado. 2. La salida del personal del departamento ha dificultado continuidad de los planes de trabajo. El riesgo asociado es el operativo por parte de la cooperativa es su falta de compromiso y por parte del departamento es la salida del personal que dificulta el cumplimiento de los planes de trabajo. Medidas de mejora: 1. Fomentarle a la cooperativa la importancia del compromiso y la mejor disposición con cada uno de los procesos a desarrollar. 2. Incentivar en las cooperativas a que pongan en práctica los servicios ejecutados y solicitados por cada cooperativa. 3. Se procederá con la solicitud de personal y su respectivo nombramiento a corto plazo. | Oficio N° DE-0680-2023
Política de Estado para el Desarrollo Rural Territorial 2015-2030. | Disminuir las inequidades en el desarrollo de los territorios rurales, mediante la aplicación del Índice de Desarrollo Rural Territorial (IDRT) que permita medir las brechas y orientar la inversión pública-privada, para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. | Puntos base de crecimiento del IDRT nacional. | 29 territorios rurales distribuidos en las 6 regiones de planificación. | ND | 2 | 0 | 0% | 0.5 | 0 | 0% | Con riesgo de incumplimiento | Obstáculos: El índice de Desarrollo Rural Territorial (IDRT) contiene el indicador "índice de Gestión Municipal" que cambio su metodología de cálculo y ahora no se da un resultado cuantitativo, sino que ahora es cualitativo. La mayoría de los indicadores están basados en datos del censo y al 15/10/2023 no están disponibles en el sistema de consulta. Dado los puntos anteriores, se debe de realizar una reformulación del cálculo del IDRT, porque ya no es comparable con el del año 2021. La institución no indica los riesgos asociados. Medidas de mejora: Reformulación de la metodología del cálculo del IDRT. Creación de una nueva línea base del índice con la nueva metodología. | Oficios N° INDER-PE-OFI-0919-2023 y N° INDER-PE-SETEDER-OFI-0171-2023 | Inder
Programa de derechos obrero-patronales. | Fomentar el cumplimiento de derechos obrero-patronales mediante la capacitación en derechos laborales y técnicas de negociación colectiva e individual para que a mediano plazo posibiliten un mejoramiento del cumplimiento patronal en la vía administrativa. | Cantidad de nuevos módulos de capacitación sobre derechos laborales, impartidos a representantes patronales a nivel nacional y regional. | Huetar Norte | ND | 2 | 1 | 50% | 1 | 1 | 100% | De acuerdo a lo programado | Logros: Se logró capacitar de manera presencial a un grupo de patronos y sus representantes, pertenecientes a la zona de Grecia, de la Región Huetar Norte. Se desarrollaron temas de interés, relacionados con el funcionamiento, estructura y competencias de la Inspección de Trabajo. Cabe señalar que hubo la participación activa de los patronos, quienes mostraron sumo interés por la actividad y lograron externar dudas y consultas del quehacer de la DNI. Además manifestaron su interés en este tipo actividades, pero abarcando temas muy concretos: jornadas, cálculos, licencias, etc; los cuales se desarrollarán próximamente. | -Lista de asistencia -Fotos | MTSS
|  | Número de federaciones sindicales y organizaciones de empleadores a las que se les brinda técnicas de negociación colectiva. | Nacional | ND | 10 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | De acuerdo a lo programado | En relación a las charlas sobre técnicas de negociación colectiva informamos lo siguiente: 1. Las fechas de las actividades son 27 de octubre y 3 de noviembre de 2023 2. La modalidad de la capacitación es virtual por medio de la plataforma Zoom 3. Por la parte sindical participarán la Central Movimiento de Trabajadores Costarricenses CMTC y Confederación de Trabajadores Rerum Novarum CTRN. 4. Por la parte empleadora participarán representantes de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado. 5. La persona facilitadora es la Sra. Galina Morales Sánchez, de la Dirección de Asuntos Laborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. | N/A
1/ Es importante indicar que los encadenamientos pueden generarse entre empresas grandes y PYMES, y también entre PYMES.

## variables
Clasificación de la meta
Seguimiento trimestral y semestral: las instituciones deben determinar el grado de avance de las metas de intervenciones públicas (autoclasificación) considerando los siguientes criterios de semaforización:
Autoclasificación
Logros
Corresponde a los factores que pongan en balance y en un contexto mayor la meta alcanzada, con el fin de visualizar su transcendencia y relevancia para la ciudadanía.
Los logros deben desarrollarse basados en el enfoque de Gestión para Resultados en el Desarrollo, utilizando como premisa, el cumplimiento de la meta para conocer el valor público8 que se crea con dicho por tanto, los logros son los beneficios o efectos que se generan en la población objetivo. Según la metodología cumplimiento, establecida para el seguimiento que se debe:
• Incorporar en forma concreta los logros obtenidos como avance de la ejecución de las metas al I semestre en la autoclasificación “De acuerdo con lo programado”, de las metas programadas de intervención pública.
Se deben tener en cuenta al incluir los logros, elementos de contexto relevantes como la desagregación según temas de interés: género, región, entre otros.
Obstáculos
Los obstáculos se refieren a una situación o circunstancia que impide o afecta el logro de la meta, para lo cual se solicita lo siguiente:
• Anotar puntualmente en la autoclasificación “Con riesgo de incumplimiento” o “Con atraso crítico” para el avance trimestral y semestral de las metas programadas de intervención pública, los factores (limitaciones) que obstaculizan la ejecución de la meta.
• Se registran los obstáculos en la clasificación “Cumplimiento medio” o “Cumplimiento bajo”, en el corte anual de las metas programadas a nivel de las metas sectoriales y de intervención pública.
• Incorporar en el avance trimestral y semestral un máximo de tres medidas de mejora relacionadas con los riesgos establecidos en la matriz del PNDIP (de acuerdo con la operacionalización del SEVRI institucional) a nivel de metas de intervención pública.
• En el caso de las metas con desagregación regional, incluir los factores que interfieren en el logro de la meta a nivel regionalizado.
Dentro de los factores que obstaculizan (limitaciones) la ejecución prevista de las metas deben considerarse, por ejemplo: recursos, legales, procedimientos, coordinación, desastres nacionales, seguridad nacional, contexto internacional, conflictos sociopolíticos, crisis económica, debilidades en el diseño o formulación de la intervención, inconsistencias en el sistema de seguimiento de esta, entre otros.

## riesgos
Riesgos (Según metodologia para elaborar PND 2023-2026)
Los riesgos estratégicos que podrían afectar al PNDIP, según su naturaleza, se detallan a continuación:
1. Económico: posibilidad de alteraciones en el entorno macroeconómico a corto, mediano y largo plazo.
2. Ambiental: posibilidad de que por forma natural o por acción humana se produzca daño en el medio ambiente (ISO 14001, 2015).
3. Geopolítico: posibilidad de conflictos militares, comerciales, religiosos, políticos o territoriales.
4. Sanitario: posibilidad de situaciones perjudiciales para la salud humana, animal y vegetal.
5. Natural: probabilidad de que se presenten pérdidas, daños o consecuencias económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y durante un periodo definido. Se obtiene al relacionar la amenaza con la vulnerabilidad de los elementos expuestos.
6. Social: posibilidad de un daño potencial asociado a aspectos educativos, culturales, socioeconómicos, estilos de vida, entre otros.
7. País: posibilidad de incumplimiento de las obligaciones financieras debido a factores que podrían afectar la inversión extranjera y financiamiento externo y se origina por desequilibrios fiscal, devaluación de la moneda, inflación inesperada y conflictos internos que afectan el ambiente de negocios, regulaciones administrativas o gobiernos radicales.
8. Operativo: posibilidad de ocurrencia de eventos que podrían afectar el cumplimiento de los objetivos, debido a la inadecuación o a fallos de los procesos organizacionales, el personal y los sistemas internos o bien a causa de acontecimientos externos.
9. Reputacional: posibilidad de acontecimientos asociados a cambios en la percepción de los actores y ciudadanos ante la falta de ética o transparencia y toma de decisiones incorrectas.
10. Legal: posibilidad de incumplimiento de los objetivos debido a la inobservancia o aplicación incorrecta o inoportuna de disposiciones legales o normativas, instrucciones emanadas de los organismos de control o como consecuencia de resoluciones judiciales extrajudiciales o administrativas adversas, o de la falta de claridad o redacción deficiente en los textos contractuales que pueden afectar la formalización o ejecución de actos, contratos o transacciones.
11. Gobernanza: posibilidad de que la estructura de gobernanza sea inadecuada para la correcta gestión de los riesgos afectando la consecución de los objetivos.
12. Tecnológico: posibilidad de alteraciones derivadas de un evento relacionado con el acceso o uso de la tecnología, que afecta el desarrollo de los procesos estratégicos y la gestión de riesgos, al atentar contra la confidencialidad, integridad, disponibilidad, eficiencia, confiabilidad y oportunidad de la información.
13. Emergentes: posibilidad de surgimiento de nuevos procesos, tecnologías, cambios en las percepciones sociales o nuevos descubrimientos científicos que podrían poner en peligro el cumplimiento de los objetivos.
14. Financiero: posibilidad de que un evento afecte negativamente el cumplimiento de los objetivos por resultados financieros adversos originados por operaciones crediticias, fluctuaciones en las tasas de interés y tipo de cambio, valoración de instrumentos financieros o insuficiencia de liquidez para atender los compromisos adquiridos.
15. Político: Posibilidad de ocurrencia de un riesgo de voluntad política, que impida lograr los objetivos trazados, o una situación macro política que cambie las prioridades de desarrollo nacional.