## resumen
Sector Productivo y Desarrollo Regional
Informe Anual 2023
PANEL DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Secretaría Sectorial
METAS SECTORIALES |  |  |  | METAS INTERVENCIÓN PÚBLICA |  |  |  | PANORAMA DEL SPDR 2023
Cantidad de Objetivos Sectoriales | Cantidad de Indicadores o metas | Regionalizados | Total | Cantidad de intervenciones estratégicas | Cantidad de Indicadores | Regionalizados | Total
2 | 6 | 1 (6 regiones) = 6 | 12 | 12 | 26 | 4 (6 regiones) = 24 | 50
[8 empty] | Base total SPDR (62) = Metas sectoriales (12) + metas (50) de intervención | Base = metas reportadas (51)
Entre paréntesis la cantidad metas o indicadores |  |  |  | Entre paréntesis la cantidad metas o indicadores
No reportan: No tienen metas en el periodo en evaluación |  |  |  | No reportan: No tienen metas en el periodo en evaluación
Cumplimiento medio: |  |  |  | Cumplimiento medio:
MEIC: |  |  |  | MEIC: Porcentaje de “cuellos de botella” eliminados en regulaciones, trámites y procesos identificados en la iniciativa “Le dejamos trabajar”.
Cantidad de PYME que reciben beneficios empresariales. Región Brunca
Cantidad de PYME que reciben beneficios empresariales. Región Huetar Norte
COMEX: |  |  |  | Cumplimiento bajo:
Monto de inversión extranjera directa en millones de dólares. |  |  |  | Judesur: Cantidad de nuevos proyectos por año que impulsen la generación de empleo.

## informe_metas_sectoriales
Sector Productivo y Desarrollo Regional
Informe Anual 2023
METAS DE OBJETIVOS SECTORIALES
Secretaría Sectorial
Objetivo Sectorial | Indicador | Región | Período 2023-2026 |  |  |  | Al 31 de diciembre 2023
|  |  | Meta del periodo | Institución Responsable | Avance periodo | % Avance periodo | Meta anual | Avance anual | % Avance anual | Clasificación de la meta anual Ver hoja "Variables"
A. Aumentar la inserción de Costa Rica en la economía internacional, mediante exportaciones de bienes y servicios y atracción de inversión extranjera para el desarrollo nacional. | Monto anual de exportaciones de bienes y servicios (excluye viajes) en millones de dólares. | Nacional | $105.400 millones | Comex | $25.584 millones | 24.27% | $24.300 millones | $25.584 millones | 105.3% | Cumplimiento Alto
| Monto de inversión extranjera directa en millones de dólares. | Nacional | $12.950 millones | Comex | $2.691 millones* | 21%* | $3.000 millones | $2.691 millones* | 89,70%* | Cumplimiento Medio
| Divisas por concepto de turismo en el 2024 y 2026 | Nacional | $8.451,8 millones | ICT | 0% | 0% | NA | 0% | 0% | NA Avances en 2024 y 2026
B. Incrementar la productividad nacional y la generación del empleo formal en Costa Rica, mediante el fomento a la empresariedad, la capacitación del recurso humano, removiendo “cuellos de botella” detectados; para aumentar la competitividad y mejorar el ambiente de negocios para las empresas; así como fomentar el cumplimiento de los derechos obrero-patronales. | Porcentaje promedio de empleo formal (PEF) respecto a la población ocupada total | Nacional | 58.33% | MEIC | 55.74% | 95.56% | 55.74% | 60.2% | 108% | Cumplimiento Alto
| Productividad laboral anual (millones de colones por persona ocupada en términos constantes). | Nacional | 20.29 | MEIC | 18.79 | 92.61% | 18.79 | 19.56 | 104.1% | Cumplimiento Alto
| Cantidad de PYME que reciben beneficios empresariales. | Total | 40334 | MEIC-Digepyme | 25600 | 63.47% | 23349 | 25600 | 109.6% | Cumplimiento Alto
| Cantidad de PYME que reciben beneficios empresariales. | Central | 30660 | MEIC-Digepyme | 19638 | 64.05% | 17749 | 19638 | 110.6% | Cumplimiento Alto
|  | Brunca | 2510 | MEIC-Digepyme | 1225 | 48.8% | 1453 | 1225 | 84.31% | Cumplimiento Medio
|  | Pacífico Central | 1614 | MEIC-Digepyme | 923 | 57.19% | 935 | 923 | 98.72% | Cumplimiento Alto
|  | Chorotega | 2157 | MEIC-Digepyme | 1461 | 67.73% | 1248 | 1461 | 117.1% | Cumplimiento Alto
|  | Huetar Caribe | 454 | MEIC-Digepyme | 1000 | 220.3% | 263 | 1000 | 380.2% | Cumplimiento Alto
|  | Huetar Norte | 2939 | MEIC-Digepyme | 1353 | 46.04% | 1701 | 1353 | 79.54% | Cumplimiento Medio
* Este valor no comprende la data completa para el período anual, sino únicamente un avance con corte al tercer trimestre de 2023. A esta cifra corresponderá sumar el monto percibido durante el último trimestre, una vez que el Banco Central de Costa Rica, emisor y custodio oficial de esta estadística, contabilice y dé a conocer esta información por el momento faltante en el presente informe, lo cual se estima será en el mes de marzo de 2024.
Cumplimiento Medio
MEIC: Cantidad de PYME que reciben beneficios empresariales. Las Regiones Brunca y Huetar Norte presentaron una demanda por debajo de las demás regiones del país, en cuanto a los trámites de registro y renovación PYME. Durante el año 2023, el MEIC incrementó la cantidad de beneficios para las PYME como: • Se incrementó la vigencia de la condición PYME de 2 años a 4 años. • Descuentos en tarifas con la Asociación de Compositores y Autores Musicales (ACAM) para PYMES desde un 10% hasta un 58% • Se publicó la modificación a la Ley N°10392 Ley para ampliar la reducción del impuesto sobre la renta para nuevas MIPYMES, según Gaceta N°231 del 13 de diciembre 2023. Con esta modificación pasó de 3 años a 6 años del beneficio de manera escalonada. Dado lo anterior, el MEIC pretende elaborar un plan de comunicación para divulgar los beneficios de registrarse como PYME, y lograr motivar e incentivar a los empresarios que mejoren sus niveles de formalidad y que realicen el trámite de registro PYME. También se tienen planificadas actividades de encuentros empresariales y comerciales tales como: la rueda de negocios en abril 2024 y la ExpoPYME 2024 en el mes de junio 2024, en los cuales, es requisito indispensable para las empresas en contar con la condición PYME vigente.
COMEX: Monto de inversión extranjera directa en millones de dólares.
La consecución de esta meta está pendiente de la inclusión de los datos estadísticos oficiales correspondientes al último trimestre de 2023. Estos datos serán determinantes para evaluar de manera definitiva el grado de cumplimiento del objetivo establecido. No obstante, dado que la variable en cuestión no sigue un comportamiento lineal, no se anticipa que haya desviaciones significativas con respecto a la propuesta original en el recuento final del año. En este sentido, el único contratiempo registrado se encuentra en la espera de la emisión oportuna de las cifras completas por parte del BCCR.

## metas_intervención_pública
Sector Productivo y Desarrollo Regional
Informe Anual 2023
METAS DE INTERVENCIÓN PÚBLICA
Secretaría Sectorial
Institución Responsable | Intervención estratégica | N° Indicador | Indicador | Región | Período 2023-2026 |  |  |  | Al 31 de diciembre 2023
[5 empty] | Meta | Avance del periodo | % Avance Periodo | Meta anual | Avance anual | % Avance anual | Clasificación de la Meta Anual
ICT | 1. Plan Nacional de Turismo de Costa Rica 2022-2027 | 1 | A1. Llegadas internacionales de turistas anual por todas las vías en el 2024 y 2026. | NA | 3600000 | 0 | 0% | NA (meta bianual) | NA | NA | NA
|  | 2 | A2. Llegada de cruceristas a Costa Rica por todos los puertos de atraque. | NA | 319000 | 331735 | 104% | 240000 | 331735 | 138.2% | Cumplimiento Alto
Comex | 2. Programa de Atracción de Inversión Extranjera Directa (IED). | 3 | A1. Número de proyectos de inversión confirmados fuera de la Gran Área Metropolitana. | Fuera de la Gran Área Metropolitana | 16 | 4 | 25% | 4 | 4 | 100% | Cumplimiento Alto
Comex Procomer | 3. Proyecto Descubre. | 4 | A1. Número de Productos Descubre con potencial de acceso a mercados internacionales. | Nacional | 15 | 14 | 93.33% | 10 | 14 | 140% | Cumplimiento Alto
Lacomet-MEIC | 4. Programa Nacional de la Calidad en los sectores productivos especialmente pymes. | 5 | AB1. Cantidad de administrados capacitados en temas de metrología. | Nacional | 880 | 247 | 28.07% | 220 | 247 | 112.3% | Cumplimiento Alto
MEIC |  | 6 | AB2. Porcentaje de variación de pymes del sector industria registradas en el SIEC que utilizan las herramientas del SNC. | Nacional | 20% | 8% | 40% | 5% | 8.2% | 164% | Cumplimiento Alto
|  | 7 | AB3. Porcentaje de productos fabricados por pymes nacionales que cumplen con reglamentos técnicos | Nacional | 10% | 38% | 380% | 2% | 38% | 1900% | Cumplimiento Alto
| 5. Política Nacional de Empresariedad 2030. | 8 | B1. Porcentaje de “cuellos de botella” eliminados en regulaciones, trámites y procesos identificados en la iniciativa “Le dejamos trabajar”. | Nacional | 90% | 85.89% | 95.43% | 90% | 78.69% | 87.43% | Cumplimiento Medio
| 6. Programa Nacional de Clúster y Encadenamientos. | 9 | AB1. Cantidad de PYMES que concretan negocio de encadenamientos productivos. | Región | 240 | 61 | 25.42% | 60 | 61 | 101.7% | Cumplimiento Alto
|  |  | AB1.1. Cantidad de PYMES que concretan negocio de encadenamientos productivos. | Central | 20 | 6 | 30% | 5 | 6 | 120% | Cumplimiento Alto
|  |  | AB1.2. Cantidad de PYMES que concretan negocio de encadenamientos productivos. | Brunca | 44 | 11 | 25% | 11 | 11 | 100% | Cumplimiento Alto
|  |  | AB1.3. Cantidad de PYMES que concretan negocio de encadenamientos productivos. | Pacífico Central | 44 | 11 | 25% | 11 | 11 | 100% | Cumplimiento Alto
|  |  | AB1.4. Cantidad de PYMES que concretan negocio de encadenamientos productivos. | Chorotega | 44 | 11 | 25% | 11 | 11 | 100% | Cumplimiento Alto
|  |  | AB1.5. Cantidad de PYMES que concretan negocio de encadenamientos productivos. | Huetar Caribe | 44 | 11 | 25% | 11 | 11 | 100% | Cumplimiento Alto
|  |  | AB1.6. Cantidad de PYMES que concretan negocio de encadenamientos productivos. | Huetar Norte | 44 | 11 | 25% | 11 | 11 | 100% | Cumplimiento Alto
|  | 10 | AB2. Cantidad de PYMES registradas como proveedoras del Estado. | Región | 280 | 81 | 28.93% | 70 | 81 | 115.7% | Cumplimiento Alto
|  |  | AB2.1. Cantidad de PYMES registradas como proveedoras del Estado. | Central | 20 | 7 | 35% | 5 | 7 | 140% | Cumplimiento Alto
|  |  | AB2.2. Cantidad de PYMES registradas como proveedoras del Estado. | Brunca | 52 | 15 | 28.85% | 13 | 15 | 115.4% | Cumplimiento Alto
|  |  | AB2.3. Cantidad de PYMES registradas como proveedoras del Estado. | Pacífico Central | 52 | 13 | 25% | 13 | 13 | 100% | Cumplimiento Alto
|  |  | AB2.4. Cantidad de PYMES registradas como proveedoras del Estado. | Chorotega | 52 | 19 | 36.54% | 13 | 19 | 146.2% | Cumplimiento Alto
|  |  | AB2.5. Cantidad de PYMES registradas como proveedoras del Estado. | Huetar Caribe | 52 | 13 | 25% | 13 | 13 | 100% | Cumplimiento Alto
|  |  | AB2.6. Cantidad de PYMES registradas como proveedoras del Estado. | Huetar Norte | 52 | 14 | 26.92% | 13 | 14 | 107.7% | Cumplimiento Alto
MTSS MEIC Comex Procomer |  | 11 | AB3. Número de nuevos proyectos estratégicos articulados por el Programa Nacional de Clústeres.* | Nacional | 8 | 5 | 62.5% | 2 | 5 | 250% | Cumplimiento Alto
MTSS | 7. Servicios de formación para la empleabilidad del Programa EMPLÉATE en el marco del Sistema Nacional de Empleo. | 12 | B1. Número de personas egresadas de los procesos de formación técnica ofrecidos por el Programa EMPLÉATE que mejoraron su empleabilidad . | Nacional | 20000 | 7754 | 38.77% | 5000 | 7754 | 155.1% | Cumplimiento Alto
|  | 13 | B2. Porcentaje de procesos formativos del Programa EMPLÉATE concordantes con la demanda de empleo identificada. | Nacional | 90% | 94% | 104.4% | 25% | 94% | 376% | Cumplimiento Alto
| 8. Servicios de intermediación y orientación laboral en el marco del Sistema Nacional de Empleo. | 14 | B1. Número de nuevas Unidades de Empleo (UE) en funcionamiento mediante un convenio con el MTSS que hayan suscrito un plan de trabajo con la Agencia Nacional de Empleo. | Nacional | 80 | 21 | 26.25% | 20 | 22 | 110% | Cumplimiento Alto
|  | 15 | B2. Número de personas usuarias que se registraron en la plataforma informática de intermediación del Sistema Nacional de Empleo. | Nacional | 5000 | 1331 | 26.62% | 1250 | 1331 | 106.5% | Cumplimiento Alto
|  | 16 | B3. Número de empresas que se registraron en la plataforma informática de intermediación del Sistema Nacional de Empleo. | Nacional | 1000 | 1538 | 153.8% | 250 | 1538 | 615.2% | Cumplimiento Alto
Judesur | 9. Programas de Becas y Financiamiento de Proyectos. | 17 | B1. Cantidad de nuevos estudiantes con beneficios de becas de secundaria y de estudios técnicos. | Región Brunca | 1200 | 375 | 31.25% | 300 | 375 | 125% | Cumplimiento Alto
|  | 18 | B2. Cantidad de nuevos proyectos por año que impulsen la generación de empleo. | Región Brunca | 20 | 1 | 5% | 5 | 1 | 20% | Cumplimiento Bajo
IFAM |  | 19 | B3. Cantidad de nuevos financiamientos aprobados y con contrato firmado. | Nacional | 20 | 7 | 35% | 5 | 7 | 140% | Cumplimiento Alto
|  | 20 | B4. Cantidad de nuevas asistencias técnicas aprobadas y con contrato firmado. | Nacional | 20 | 29 | 145% | 5 | 29 | 580% | Cumplimiento Alto
Infocoop | 10. Programa Cooperativo Fortalecimiento integral de las organizaciones cooperativas. | 21 | B1. Porcentaje de cooperativas capacitadas que implementan acciones para el fortalecimiento de sus procesos de vitalidad cooperativa. | Nacional | 60% | 25% | 41.67% | 25% | 25% | 100% | Cumplimiento Alto
|  | 22 | B2. Porcentaje de nuevas cooperativas atendidas con procesos de asistencia técnica, que mejoran en su gestión empresarial. | Nacional | 50% | 20% | 40% | 20% | 20% | 100% | Cumplimiento Alto
|  | 23 | B3. Porcentaje de nuevas cooperativas atendidas de la cartera institucional, con readecuaciones crediticias que mejoran su competitividad. | Nacional | 8% | 2% | 25% | 2% | 2% | 100% | Cumplimiento Alto
Inder | 11. Política de Estado para el Desarrollo Rural Territorial 2015-2030. | 24 | B1. Puntos base de crecimiento del IDRT nacional. | 29 territorios rurales distribuidos en las 6 regiones de planificación. | 2 | 0% | 0% | 0.5 | 0% | 0% | Cumplimiento Bajo
MTSS | 12. Programa de derechos obrero-patronales. | 25 | B1. Cantidad de nuevos módulos de capacitación sobre derechos laborales, impartidos a representantes patronales a nivel nacional y regional. | Región | 12 | 3 | 25% | 3 | 3 | 100% | Cumplimiento Alto
|  |  | B1.1. Cantidad de nuevos módulos de capacitación sobre derechos laborales, impartidos a representantes patronales a nivel nacional y regional. | Central | 2 | 1 | 50% | 1 | 1 | 100% | Cumplimiento Alto
|  |  | B1.2. Cantidad de nuevos módulos de capacitación sobre derechos laborales, impartidos a representantes patronales a nivel nacional y regional. | Brunca | 2 | 1 | 50% | 1 | 1 | 100% | Cumplimiento Alto
|  |  | B1.3. Cantidad de nuevos módulos de capacitación sobre derechos laborales, impartidos a representantes patronales a nivel nacional y regional. | Pacífico Central | 2 | NA | NA | NA (No hay meta en el 2023) | NA | NA | NA
|  |  | B1.4. Cantidad de nuevos módulos de capacitación sobre derechos laborales, impartidos a representantes patronales a nivel nacional y regional. | Chorotega | 2 | NA | NA | NA (No hay meta en el 2023) | NA | NA | NA
|  |  | B1.5. Cantidad de nuevos módulos de capacitación sobre derechos laborales, impartidos a representantes patronales a nivel nacional y regional. | Huetar Caribe | 2 | NA | NA | NA (No hay meta en el 2023) | NA | NA | NA
|  |  | B1.6. Cantidad de nuevos módulos de capacitación sobre derechos laborales, impartidos a representantes patronales a nivel nacional y regional. | Huetar Norte | 2 | 1 | 50% | 1 | 1 | 100% | Cumplimiento Alto
|  | 26 | B2. Número de nuevas oficinas donde se implementa la Conciliación individual virtual, a nivel nacional y regional. | Región | 20 | NA |  | NA (No hay meta en el 2023)
|  |  | B2.1. Número de nuevas oficinas donde se implementa la Conciliación individual virtual, a nivel nacional y regional. | Central | 3 | NA | NA | NA (No hay meta en el 2023) | NA | NA | NA
|  |  | B2.2. Número de nuevas oficinas donde se implementa la Conciliación individual virtual, a nivel nacional y regional. | Brunca | 2 | NA | NA | NA (No hay meta en el 2023) | NA | NA | NA
|  |  | B2.3. Número de nuevas oficinas donde se implementa la Conciliación individual virtual, a nivel nacional y regional. | Pacífico Central | 4 | NA | NA | NA (No hay meta en el 2023) | NA | NA | NA
|  |  | B2.4. Número de nuevas oficinas donde se implementa la Conciliación individual virtual, a nivel nacional y regional. | Chorotega | 4 | NA | NA | NA (No hay meta en el 2023) | NA | NA | NA
|  |  | B2.5. Número de nuevas oficinas donde se implementa la Conciliación individual virtual, a nivel nacional y regional. | Huetar Caribe | 4 | NA | NA | NA (No hay meta en el 2023) | NA | NA | NA
|  |  | B2.6. Número de nuevas oficinas donde se implementa la Conciliación individual virtual, a nivel nacional y regional. | Huetar Norte | 3 | NA | NA | NA (No hay meta en el 2023) | NA | NA | NA
|  | 27 | B3. Número de federaciones sindicales y organizaciones de empleadores a las que se les brinda técnicas de negociación colectiva. | Nacional | 10 | 5 | 50% | 2 | 5 | 250% | Cumplimiento Alto
Cumplimiento Medio
MEIC - Porcentaje de “cuellos de botella” eliminados en regulaciones, trámites y procesos identificados en la iniciativa “Le dejamos trabajar”.
La eliminacion de los pricipales cuellos de botella, permiten un ahorro significativo en tiempo como en tramitologia innecesaria, generando asi una mayor satisfaccion de los clientes y a nivel generalizada. Se propuso una meta ambiciosa de incluir todos los cuellos de botella propuestos por los actores, de lo cual se logró un resultado muy positivo, sin embargo a medida que se van rompiendo los mas evidentes, los que van quedando podrian implicar una mayor dificultad. El porcentaje 2023 se logró con la eliminación de 48 cuellos de botella de una base de 61.
Cumplimiento Bajo
INDER - Puntos base de crecimiento del IDRT nacional.
Debilidades en el diseño o formulación de la intervención. La no aprobación de cambio en la meta planteada, a pesar de explicar la necesidad de cambio.
JUDESUR - Cantidad de nuevos proyectos por año que impulsen la generación de empleo.
Dentro de los factores que obstaculizan la ejecución prevista de las metas tenemos la aplicación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en relación a la aplicación de límite de Gasto para JUDESUR, lo cual no permitió la incorporación de proyectos no reembolsables en el Presupuesto Ordinario 2023. Lo anterior constituye el principal obstáculo para el cumplimiento de la meta de proyectos anuales, en razón de que la institución cuenta con proyectos aprobados, sin incorporación en un documento presupuestario.

## Hoja4 (hidden)
No reportan | 1 |  | Base Total |  | Reportado
Cumplimiento Alto | 8
Cumplimiento Medio | 3 | No reportan | 11
|  | Cumplimiento Alto | 45 |  | 45
|  | Cumplimiento Medio | 4 |  | 4
No reportan | 10 | Cumplimiento Bajo | 2 | 45/62 | 2
Cumplimiento Alto | 37 | TOTAL SPDR | 62 | 72.58% | 51 | 88.24%
Cumplimiento Medio | 1
Cumplimiento Bajo | 2