## Digepyme
|  | Eje estratégico: | Productividad. | [9 empty] | Área de acción: PYME.
|  | Objetivo estratégico: | Fortalecer el ecosistema interinstitucional de soporte y apoyo a las PYME y a los emprendedores nacionales. | [9 empty] | Resultado: Fortalecimiento de las PYME y emprendimientos nacionales.
|  | Responsable: | Dirección General de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa. | [9 empty] | Indicador de resultado: Ecosistema consolidado de apoyo empresarial por ciclo de vida de la empresa y con perspectiva territorial.
Producto (s) | Indicador de Producto | Meta | Intervención Estratégica | Indicador | Línea base (1) | Meta |  | Avance 2023 |  | Avance Acumulado 2020-2023 |  | Clasificación | Justificación | Fuente de Verificación | Documento de respaldo | Presupuesto estimado (colones) | Presupuesto Ejecutado (colones) | Acciones implementadas para minimizar el riesgo (según SEVRI 2020)
[6 empty] | 2020-2025 | 2023 | Absoluto | % | Absoluto | %
Políticas, lineamientos, instrumentos y mecanismos que permitan el Fortalecimiento de las PYME y emprendimientos. | NA | NA | Fomento de empresariedad para el desarrollo inclusivo. | Porcentaje de seguimiento del Plan de Acción de la PNE. | 55% | 100% | 10% | 10% | 100% | 80% | 80% | B.1 | En función de lo establecido en el Decreto Ejecutivo N° 42079-MEIC, para los siguientes planes de acción de la PNE2030, se fundamentarán en la figura a nivel político que tendrá espacio en el Consejo Asesor Mixto Pyme (CAMP) como un foro para la coordinación, articulación, ratificación de acciones y coadyuvancia en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en pro de las PYME. En este sentido, el CAMP será el ente encargado del control y cumplimiento de las acciones que deberán ser ejecutadas por las Mesas de Coordinación Institucionales, los cuáles serán los espacios técnicos en los que se ejecutarán las acciones. El segundo nivel, conformado por las Mesas de Coordinación Institucionales (MCI), es la instancia encargada de diseñar y ejecutar los lineamientos y recomendaciones que emanen del CAMP. Las MCI son el espacio llamado a generar los insumos para que se de la toma de decisiones y es el encargado de brindar la rendición de cuentas del cumplimiento de las acciones en pro del parque empresarial PYME. En resumen, durante el año 2023 se realizaron las siguientes actividades para avanzar en la implmentación de la PNE-2030: 1. Se revisa la estructura de cada una de las mesas de trabajo, se nombra un coordinador por eje y el equipo de apoyo del MEIC (adjunto propuesta). 2. Se revisaron y redefinieron los objetivos de algunas de las mesas de trabajo, de forma tal que se ajusten a la situación actual. 3. Convocar a cada mesa en forma individual, hacer una reunión presencial, tipo taller, y presentar la matriz para obtener retroalimentación (enviar previamente la misma). 4. Los coordinadores de mesa envían matriz de solicitud de información a las instituciones que conforman cada eje. 5. Se obtiene respuesta de pocas instituciones, no se logra respuesta de solicitud de información de muchas instituciones que conforman las mesas y a las que se les solicitó la información. 6. De las 7 mesas, 5 mesas son las que realizan el proceso de convocatoria y solicitud de información. 7. Reestructuración y cambios de jefaturas de departamentos en la DIGEPYME requiere de un replantamiento en el trabajo de las mesas de la PNE. 8. Se crea del Departamento de Política Pública que será el encargado de coordinar y dar seguimiento a la implementación de la PNE -2030 a partir del año 2024. | Archivos digitales de la Digepyme durante el año 2023. | -Documento en formato WORD bajo el nombre "MEIC-DIGEPYME-Nuevo modelo de la PNE2030 Justificacion dic2023" . -Presentación en formato PPTX bajo el nombre "MEIC-DIGEPYME-presentacion_actores_mesas_base_trabajo_mesas_PNE-080223". -Documento en formato PDF bajo el nombre "Coordinadores_mesas_PNE-2030". | 953651234 | 875505963.26 | 1) Apoyo por parte del Despacho Ministerial en el envío de los oficios donde se solicita información a las instituciones. Asimismo un seguimiento más estructurado desde la DIGEPYME con el envió de recordatorios vía correo o llamadas a las instituciones, para que presenten la información de manera oportuna, establecer una fecha límite. 2.) Capacitación idónea en el tema de la PNE, planes de acción, herramientas e instrumentos de seguimiento al personal o departamento competente en el tema. Coordinar y solicitar a MIDEPLAN capacitación en temas afines, tales como: Gestión por resultados e indicadores, entre otros. 3.) Programar reuniones para evacuar consultas necesarias para la buena comunicación y evitar atrasos y demoras en la presentación de la información. 4-) Mayor particicpación de autoridades superiores para el avance en la implementación de la PNE-2030. 5-) La creación del Dpto de Política Pública permitirá coordinar y dar seguimiento a la PNE-2030.
Fuente: Dirección General de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (Digepyme), 2024.

## Digepyme Costos por meta
Cuadros de ejecución presupuestaria de los indicadores, año 2023
Intervención: Fomento de empresariedad para el desarrollo inclusivo.
Indicador: Porcentaje de seguimiento del Plan de Acción de la PNE 2030.
Año | 2023 | Meta | 10%
Partida presupuestaria |  | Presupuesto ejecutado (en colones)
Remuneraciones |  | 828159637.62
Servicios |  | 10843912.23
Materiales |  | 1582650.36
Transf Corrientes |  | 34919763.05
Cuentas Especiales
Otros recursos (especificar)
Total |  | 875505963.26
Fuente: Información suministrada por la Dirección General de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (Digepyme), 2024.

## Consumidor
|  | Eje estratégico: | Productividad. | [11 empty] | Área de acción: Consumidor.
|  | Objetivo estratégico: | 1.- Fortalecer capacidades a los comerciantes y consumidores, ya sea para mejorar actuar en el mercado o en defensa de sus derechos por medio de programas de capacitación. 2.- Verificar el cumpllimento de las disposiciones de ventas a plazo. | [11 empty] | Resultado: Personas consumidoras con mayor información, educación y mejor acceso a la defensa efectiva de sus derechos.
|  | Responsable: | Dirección de Apoyo al Consumidor | [11 empty] | Indicador de resultado: Número de personas cubiertas por nuestros servicios.
Producto (s) | Indicador de Producto | Meta | Avance 2023 |  | Intervención Estratégica | Indicador | Línea base (1) | Meta |  | Avance 2023 |  | Avance Acumulado 2020-2023 |  | Clasificación | Justificación | Fuente de Verificación | Documento de respaldo | Presupuesto estimado (colones) | Presupuesto Ejecutado (colones) | Acciones implementadas para minimizar el riesgo (según SEVRI 2020) Indicar cuales se implementaron según PEI u otras)
|  |  | Absoluto | % |  |  |  | 2020-2025 | 2023 | Absoluto | % | Absoluto | %
Resoluciones de conclusión de denuncias y reclamos interpuestos por los consumidores. | Expediente concluido. | 3400 | 6987 | 205.5% | Prevención para una efectiva defensa de los consumidores | Porcentaje de Aumento en la conclusión de Expedientes con rezago. | 1400 | 9% | 7% | 14.14% | 202% | 14.14% | 157.1% | B.1 | B.1. Con los logros alcanzados se beneficia a la población objeto: el consumidor y el comerciante, pues se concluyeron expedientes con rezago aumentando la eficiencia y la eficacia en la tramitología de los expedientes administrativos, logrando bajar la respuesta lenta en la tramitación de denuncias realizadas en los temas de Derechos del Consumidor y Empresas, mediante la utilización del proceso de negociación a distancia que nos facilita la Ley 7472. | Sistema de denuncias y expediente electrónico o digital (Sistema CRM). Dicho sistema permite consultar por número de expediente o por nombre del denunciante., el mismo contieme toda la información del denuniante, denunciado, pruebas aportadas, asi como actividades agregadas como parte de los diferentes procedimientos aplicados de conformidad con la Ley 7472 Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva dl Consumidor y su Reglamento, Ley de Administración Pública y Ley sobre Resolución de Conflictos y Promoción de la paz social Ley 7727. Por otra parte, el acceso al sistema es privado, solamente tienen acceso las partes involucradas y los funcionarios de los Derpartamentos Plataforma de Atención al Concumidor (PACO) y Procedimientos Administrativos (DEPA) de la Dirección de Apoyo al Consumidor (DAC). | Sistema de Expediente Electrónico de denuncias CRM: cada expediente se respalda en dicho sistema. | 261572844 | 350802300 | 1. Se incluyó en el ejercicio presupuestal 2023 el contenido suficiente para proveer el giro de recursos necesario para que se mantengan en operación los contratos que posee el MEIC con los operadores externos. 2. Sé justificó s ante los jerarcas y el Ministerio de Hacienda en debida forma y tiempo la importancia y necesidad de contar con dicho presupuesto para la continuidad en la prestación de los servicios al consumidor y por ende el cumplimiento de la Ley. 3. Tomando en consideración el recorte de presupuestario para mantenimiento de la plataforma de servicios web, expediente electrónico se elaboró un presupuesto adicional, el cual fue aprobado en setiembre del 2022, por lo que fue necesario ajustar el presupuesto asignado a otros servicios para cumplir con la Ley y el pago oportuno de este importante servicio. 4. Se instruyó al personal para que se abocaran a trabajar principalmente los expedientes de rezago lo que permitió identificar e intensificar el abatimiento de aquellos casos más antiguos. 5. Se optimizó el uso de la Tecnología de la Información en las notificaciones de los expedientes, agilizando de esta manera los procesos. 6. Se continuo con la implementaron de audiencias virtuales.
| Reclamo concluido. | 700 | 1470 | 95%
Resolución de solicitudes de autorización de ventas a plazo (ejecución futura de servicios). | Porcentaje de solicitud de autorización resuelta. | 90% | 95% | 105.6% |  | Porcentaje de planes de Ventas a Plazo con medidas correctivas aplicadas. | NA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | B.1 | B.1. Permite brindar a la población objeto: el consumidor; mayor seguridad de que en caso de adquirir un bien o servicio bajo la modalidad de ventas a plazo y ejecución futura de servicios (tal y como lo define el artículo 44 de la Ley de Promoción de la Ley de Promoción de la Comptentencia y Defensa del Consumidor), éste tenga certeza de que en caso de incumplimiento porque el plan que adquirió no está autorizado, pueda recuperar su dinero. | Información sobre ventas a plazo en la página web: https://www.consumo.go.cr/tramites_servicios/ventas_plazo_ejecucion_futura/index.aspx Archivos del Departamento de Educación al Consumidor y Ventas a Plazo (DECVP) | Respaldo de los archivos de ventas a plazo con medidas correctivas aplicadas realizados durante el año en la Intranet, sitio web Institucional. | 65393211 | 58467050
Capacitaciones en Derecho del Consumidor, obligaciones de los comerciantes y educación financiera. | Persona capacitada. | 2000 | 5808 | 290.4% |  | Cantidad de alianzas estratégica para llevar el mensaje de educación financiera al público meta de la Estrategía de Educación Financiera. | 6 | 36 | 6 | 7 | 116.7% | 35 | 97.22% | B.1 | B.1. Difundir el mensaje de finanzas personales, familiares y bienestar financiero al público meta de la Estrategía de Educación Financiera (EEF). Con los logros alcanzados se beneficia a la población objetivo, realizando alianzas estrátegicas con entes públicos y privados, para que contribuyan a difundir dicho mensaje a la población antes señalada. Se realizaron 7 alianzas estratégicas. | Los convenios firmados con los aliados estratégicos están custodiados en la Unidad de Asesoría Jurídica del MEIC. | Los convenios son: Ageco, Canacodea, Comunidad de Agencias de Comunicación de C.R., OIT, CFIA, DGSC, Aseuned. | 65393211 | 58467050 | 1. Se promovió que los aliados estratégicos llegaran a las poblaciones meta con un mensaje sobre la alfabetización financiera referidas a las finanzas personales, familiares, de negocio; de una forma ágil y eficiente mediante el uso de Tecnologías de Información. 2. Se implementó Webinar o reuniones con sectores sensibles a la economía como parte de una estrategia de comunicación de información de Derechos y Obligaciones de Consumidores y Comerciantes. 3. Se solicitó a los aliados un relanzamiento por lo que se potenció el uso de plataformas digitales y redes sociales para lograr el objetivo de alfabetizar a la población en este tema. 4. Se continuó en la construcción de alianzas público-privadas.
[6 empty] | Cantidad de administrados capacitados en derechos del consumidor, obligaciones de los comerciantes, metrología y defensa comercial. | 2000 | 11100 | 2200 | 5808 | 264% | 15348 | 138.3% | B.1 | B.1. Existe un mayor dinamismo en el comercio, lo que obliga a informar a un número mayor de consumidores y empresas sobre sus obligaciones, los derechos y cómo hacerlos valer, esto de conformidad con lo establecido en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (Ley Nº 7472) y su reglamento. Se realizaron capacitaciones a 4.616 personas y 1.192 empresas. | Registro Excel mediante la plataforma intranet del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Canal de youtube de la DAC (donde se cuelgan todas las grabaciones de las charlas) y sitio web www.consumo.go.cr, específicamente en la pestaña de capacitaciones desde donde se comparten las grabaciones de las charlas brindadas. | Carpeta de almacenamiento denominado Respaldo_capacitaciones_administrados_empresas_2023 trasladada a la UPI con archivos en formato pdf correspondientes a los informes de capacitación así como el resumen en formato Excel con la consolidación de todas las charlas de capacitación realizdas durante el año. Además, se encuentra un respaldo de las capacitaciones realizadas durante el año en la Intranet, sitio web Institucional. | 65.393.211 | 58467050 | 1. Se reorganizaron los recursos con la finalidad de atender las metas y velar por su cumplimiento, para ello se utilizó medios virtuales como plataformas digitales a fin de capacitar, fiscalizar, atender las denuncias y así poder cumplir la meta. 2. El DECVP procedió a elaborar una agenda de capacitaciones anual haciendo uso de las plataformas digitales (Zoom y Teams), introduciendo nuevos públicos metas como colegios técnicos, colegios privados, universidades públicas e instituciones públicas y privadas, entre otras; con lo cual se logró diversificar el público meta e incrementar el alcance de las personas capacitadas. 3. Adicionalmente se atendió todas las solicitudes de capacitación solicitadas por los administrados.
Fuente: Dirección de Apoyo al Consumidor (DAC), 2024.

## Consumidor Costos por meta
Cuadros de ejecución presupuestaria de los indicadores, año 2023
Intervención: Prevención para una efectiva defensa de los consumidores
2 | Indicador: Porcentaje de aumento en la conclusión de expedientes de rezago.
| Año | 2023 | Meta | 7%
| Partida presupuestaria |  | Presupuesto ejecutado (en colones)
| Remuneraciones |  | 307694311.2
| Servicios |  | 38429384.4
| Materiales |  | 105000
| Transf Corrientes |  | 4573604.4
Cuentas Especiales
Otros recursos (especificar)
| Total |  | 350802300
Fuente: Información suministrada por la Dirección de Apoyo al Consumidor (DAC), 2024.
Intervención: Prevención para una efectiva defensa de los consumidores
3 | Indicador: Porcentaje de planes de ventas a plazo con medidas correctivas aplicadas.
| Año | 2023 | Meta | 100%
| Partida presupuestaria |  | Presupuesto ejecutado (en colones)
| Remuneraciones |  | 51282385.2
| Servicios |  | 6404897.4
| Materiales |  | 17500
| Transf Corrientes |  | 762267.4
Cuentas Especiales
Otros recursos (especificar)
| Total |  | 58467050
Fuente: Información suministrada por la Dirección de Apoyo al Consumidor (DAC), 2024.
Intervención: Prevención para una efectiva defensa de los consumidores
4 | Indicador: Cantidad de alianzas estratégicas para llevar el mensaje de educación financiera al público meta de la Estrategia de Educación
| Año | 2023 | Meta | 6
| Partida presupuestaria |  | Presupuesto ejecutado (en colones)
| Remuneraciones |  | 51282385.2
| Servicios |  | 6404897.4
| Materiales |  | 17500
| Transf Corrientes |  | 762267.4
Cuentas Especiales
Otros recursos (especificar)
| Total |  | 58467050
Fuente: Información suministrada por la Dirección de Apoyo al Consumidor (DAC), 2024.
Intervención: Prevención para una efectiva defensa de los consumidores
5 | Indicador: Cantidad de administrados capacitados en derechos del consumidor.
| Año | 2023 | Meta | 2200
| Partida presupuestaria |  | Presupuesto ejecutado (en colones)
| Remuneraciones |  | 51282385.2
| Servicios |  | 6404897.4
| Materiales |  | 17500
| Transf Corrientes |  | 762267.4
Cuentas Especiales
Otros recursos (especificar)
| Total |  | 58467050
Fuente: Información suministrada por la Dirección de Apoyo al Consumidor (DAC), 2024.

## Calidad
|  | Eje estratégico: | Competitividad | [12 empty] | Área de acción: | Calidad
|  | Objetivo estratégico: | Promover la existencia e implementación de reglas claras que favorezca la competencia, un ambiente justo de negocios y el bienestar de la población. | [12 empty] | Resultado: | Mejora de los niveles de cumplimiento de la reglamentación técnica, para favorecer el ambiente competitivo del sector productivo nacional y protección al consumidor.
|  | Responsable: | Dirección de Calidad | [12 empty] | Indicador de resultado: | Porcentaje de mejora del nivel de cumplimiento de los RT verificados.
Producto (s) | Indicador de Producto | Meta | Avance 2023 |  | Intervención Estratégica | Indicador | Línea base (1) | Meta |  | Avance 2023 |  | Avance Acumulado 2020-2023 |  | Clasificación | Justificación | Fuente de Verificación | Documento de respaldo | Presupuesto estimado (colones) | Presupuesto Ejecutado (colones) | Acciones implementadas para minimizar el riesgo (según SEVRI 2020)
|  |  | Absoluto | % |  |  |  | 2020-2025 | 2023 | Absoluto | % | Absoluto | %
Reglamentos técnicos para productos del sector industrial o comercial. | Reglamentos Técnicos emitidos. | 5 | 13 | 260% | Prevención para una efectiva defensa de los consumidores. | Cantidad de RT emitidos que se ajusten a las necesidades del sector. | 5 | 30 | 5 | 5 | 100% | 23 | 76.67% | B.1 | La meta avanza de acuerdo a lo programado en el año 2023. | Archivos y registos del Depto. de RT y Codex. | Archivos y registos del Departamento de Reglamentación Técnica y Codex (DRTC). | 113361191 | 113373523.69 | 1. Se elaboró check list para la elaboración de un reglamento técnico. 2.Se realizó un repaso de la guía para elaborar reglamentos técnicos. 3. Se desarrolló una herramienta para la evaluación de impacto expost de los reglamentos técnicos.
[6 empty] | N° de RT modificados ajustados a la realidad nacional | 1 | 6 | 1 | 1 | 100% | 4 | 66.67% | B.1 | La meta avanza de acuerdo a lo programado en el año 2023 (Publicaciones de los RT en la Gaceta). |  |  | 113361191 | 22529848.76
Estudios de verificación y evaluación de la conformidad. | Productos verificados. | 18 | 17 | 94.44% |  | Porcentaje de implementación del proyecto de acreditación a Organismos de Inspección del Mercado (OIVM) | 20% | 100% | 20% | 20% | 100% | 80% | 80% | B.1 | La meta avanza de acuerdo a lo programado en el año 2023. | Registros,consecutivos e informes finlaes de la inspeccón del OI. | Registros,consecutivos e informes finlaes de la inspeccón del OI. | 45715580 | 47149770.49 | 1. Se promovió el uso de OIM acreditados.
[6 empty] | Porcentaje de Comercios que cumplen con RT | 50% | 75% | 65% | 55% | 84.62% | 55% | 73.33% | B.1 | B.1. La disminución aparente del grado de cumplimiento de los comercios durante el año 2023 se debe a que, por falta de contenido presupuestario, durante el último trimestre no fue posible realizar las visitas de comprobación del cumplimiento (segundas visitas), por lo que de conformidad con el artículo 102 del reglamento a la Ley 7472, para determinar cumplimiento se consideraron solamente las declaraciones juradas remitidas por el comercio, respaldado la corrección realizada. Es importante señalar que la ley 7472 y su reglamento indican que el comercio está obligado a cumplir y demostrar cumplimiento desde la primera notificación, la segunda visita ha sido una práctica establecida por la DCAL con el objetivo de disminuir las denuncias presentadas, sin embargo, este es un proceso costoso que se tiene en evaluación. | Registros, archivos e informes de verificación del Departamento de Verificación de Mercado. | 1.Expedientes en físico en el Departamento de Verificación de Mercado. 2.Informes en la página web del MEIC, en la sección de "Estudios". | 91431160 | 94299540.98 | 1. Se elaboró un procedimiento para los funcionarios de la DCAL para el resguardo de la imparcialidad. 2. Se elaboraron protocolos para la atención y mitigación de los impactos en la DCAL debidos a desastres naturales y situaciones de emergencia.
[6 empty] | Porcentaje de productos verificados con resultados conformes. | 70% | 88% | 86% | 88% | 102.3% | 88% | 100% | B.1 | B1.1. El llegar al cumplimiento de la meta en el 2023, se debe a que el Dpto. de Verificación de Mercados continuó con la presencia y amplitud en la cobertura de las verificaciones en el mercado. Adicionalmente las capacitaciones impartidas, tanto las planificadas en el propio programa, como las capacitaciones en colaboración con la Dirección de Apoyo al Consumidor (DAC), han logrado un efecto positivo en los asistentes y se ha fomentado una mayor conciencia para beneficio de los consumidores. | Registros, archivos e informes de verificación del Departamento de Verificación de Mercado. |  | 91431160 | 94299540.98
Fuente: Dirección de Calidad (DCAL), 2024.

## Calidad Costos por meta
Cuadros de ejecución presupuestaria de los indicadores, año 2023
Intervención: Prevención para una efectiva defensa de los consumidores.
Indicador: Cantidad de RT emitidos que se ajusten a las necesidades del sector
Año | 2023 | Meta | 5
Partida presupuestaria |  | Presupuesto ejecutado (en colones)
Remuneraciones |  | 112583267.5
Servicios |  | 790256.19
Materiales
Transf Corrientes
Cuentas Especiales
Otros recursos (especificar)
Total |  | 113373523.69
Fuente: Fuente: Información suministrada por la Dirección de Calidad (DCAL), 2024.
Intervención: Prevención para una efectiva defensa de los consumidores.
Indicador: N° de RT modificados ajustados a la realidad nacional.
Año | 2023 | Meta | 1
Partida presupuestaria |  | Presupuesto ejecutado (en colones)
Remuneraciones |  | 22516653.56
Servicios |  | 13195.2
Materiales
Transf Corrientes
Cuentas Especiales
Otros recursos (especificar)
Total |  | 22529848.76
Fuente: Fuente: Información suministrada por la Dirección de Calidad (DCAL), 2024.
Intervención: Prevención para una efectiva defensa de los consumidores.
Indicador: Porcentaje de implementación del proyecto de acreditación a Organismos de Inspección del Mercado (OIVM).
Año | 2023 | Meta | 20%
Partida presupuestaria |  | Presupuesto ejecutado (en colones)
Remuneraciones |  | 45033307.11
Servicios |  | 2116463.38
Materiales
Transf Corrientes
Cuentas Especiales
Otros recursos (especificar)
Total |  | 47149770.49
Fuente: Fuente: Información suministrada por la Dirección de Calidad (DCAL), 2024.
Intervención: Prevención para una efectiva defensa de los consumidores.
Indicador: Porcentaje de Comercios que cumplen con RT
Año | 2023 | Meta | 65%
Partida presupuestaria |  | Presupuesto ejecutado (en colones)
Remuneraciones |  | 90066614.22
Servicios |  | 4232926.76
Materiales
Transf Corrientes
Cuentas Especiales
Otros recursos (especificar)
Total |  | 94299540.98
Fuente: Fuente: Información suministrada por la Dirección de Calidad (DCAL), 2024.
Intervención: Prevención para una efectiva defensa de los consumidores.
Indicador: Porcentaje de productos verificados con resultados conformes.
Año | 2023 | Meta | 86%
Partida presupuestaria |  | Presupuesto ejecutado (en colones)
Remuneraciones |  | 90066614.22
Servicios |  | 4232926.76
Materiales
Transf Corrientes
Cuentas Especiales
Otros recursos (especificar)
Total |  | 94299540.98
Fuente: Fuente: Información suministrada por la Dirección de Calidad (DCAL), 2024.

## Defensa Comercial
|  | Eje estratégico: | 1. Competitividad 2. Productividad | [10 empty] | Área de acción: Defensa Comercial.
|  | Objetivo estratégico: | Reforzar la contribución del Ministerio al desarrollo productivo de las empresas mediante la articulación institucional, el acompañamiento durante periodos de ajuste y mecanismos que les permita defenderse ante prácticas desleales de comercio y aumentos subidos de importaciones de productos específicos. | [10 empty] | Resultado: Contribuir en la competitividad de los sectores productivos nacionales y por ende en el desarrollo económico del país.
|  | Responsable: | Dirección de Defensa Comercial. | [10 empty] | Indicador de resultado: N.D.
Producto (s) | Indicador de Producto | Meta | Intervención Estratégica | Indicador | Línea base (1) | Meta |  | Avance 2023 |  | Avance Acumulado 2020-2023 |  | Clasificación | Justificación | Fuente de Verificación | Documento de respaldo | Presupuesto estimado (colones) | Presupuesto Ejecutado (colones) | Acciones implementadas para minimizar el riesgo (según SEVRI 2020)
[6 empty] | 2020-2025 | 2023 | Absoluto | % | Absoluto | %
Informe técnico final | Cantidad de informes requeridos | 100% | Prevención para una efectiva defensa de los consumidores | Administrados de sectores productivos capacitados en materia de defensa comercial | 50 | 300 | 50 | 50 | 100% | 116 | 38.67% | B,3 | En el año 2023 se capacitó a productores de la Cámara de Aguacateros en coordinación con el Ministerio de Agricultura; agremiados de la Corporación Hortícola Nacional, y a productores exportadores en coordinación con CADEXCO. | Archivo físico de la Dirección de Defensa Comercial (DDC) y también en digital en el servidor local del MEIC, SAN. | Expediente capacitación 2023 | 8748964 | 8748964 | Crear alianzas estratégicas con cámaras empresariales e instituciones de gobierno, con la finalidad de poder capacitar, sin incrementar los costos, a más productores nacionales en materia de defensa comercial.
|  |  |  | Jueces, procuradores y funcionarios de la Dirección General de Aduanas capacitados en materia de defensa comercial | ND | 96 | 16 | 58 | 362.5% | 145 | 151% | B.1 | La meta establecida para el periodo 2020-2025 fue superada, esto debido a la buena respuesta e interés de las instituciones con las cuales se coordinó los procesos. Los 58 capacitados corresponden a 40 funcionarios de la Dirección General de Aduanas (DGA) y 18 del Colegio Técnico de Aduanas y Comercio de los Chiles. No se realizó capacitación a la Procuraduría y jueces, debido a temas administrativos de los organismos indicados. Se tiene programado con la Judicatura para este 2024. | Archivo físico de la Dirección de Defensa Comercial (DDC) y también en digital en el servidor local del MEIC, SAN. | Expediente capacitación 2023 | 4199503 | 8748964 | Se coordinó con la Escuela Judicial realizar un proceso de aumento capacidades para el 2024.
Fuente: Dirección de Defensa Comercial, 2024.

## Defensa Com. Costos por meta
Cuadros de ejecución presupuestaria de los indicadores, año 2023
Intervención: Prevención para una efectiva defensa de los consumidores
Indicador: Administrados de sectores productivos capacitados en materia de defensa comercial.
Año | 2023 | Meta | 50
Partida presupuestaria |  | Presupuesto ejecutado (en colones)
Remuneraciones |  | 8748964
Servicios
Materiales
Transf Corrientes
Cuentas Especiales
Otros recursos (especificar)
Total |  | 8748964
Fuente: Información suministrada por la Dirección de Defensa Comercial, 2024.
Intervención: Prevención para una efectiva defensa de los consumidores
Indicador: Jueces, procuradores y funcionarios de la Dirección General de Aduanas capacitados en materia de defensa comercial.
Año | 2023 | Meta | 16
Partida presupuestaria |  | Presupuesto ejecutado (en colones)
Remuneraciones |  | 8748964
Servicios
Materiales
Transf Corrientes
Cuentas Especiales
Otros recursos (especificar)
Total |  | 8748964
Fuente: Información suministrada por la Dirección de Defensa Comercial, 2024.

## Variables
Descripción de variable relacionada.
Clasificación Para el cumplimiento anual
Clasificación | Incluir en justificación
B.1. De acuerdo con lo programado: cuando el avance de la meta está de acuerdo con lo previsto. | B.1.1. Logros: razones que explican el avance semestral o en su defecto el cumplimiento de la meta antes de lo programado. B.1.2. Fuentes de verificación: se indica de dónde se obtienen los datos para verificar el avance de la meta o en su defecto el cumplimiento antes de lo programado. B.1.3. Factores que contribuyen al avance semestral de las metas superiores al 125%: factores internos o externos que justifican el sobrecumplimiento de la meta.
B.2. Para las metas “con riesgo de incumplimiento”: cuando el avance de la meta es menor a lo previsto y representa una amenaza controlable para su cumplimiento final | B.2.1. Obstáculos: razones que explican el rezago hacia el logro de la meta. B.2.2.1. Acciones de mejora: son propuestas técnicas de las instituciones, avaladas por los Ministros Rectores de los sectores, basadas en la información de las instituciones para la atención de rezagos en el avance hacia el logro de las metas de las intervenciones estratégicas que presentan desfases negativos en su ejecución. Se deben anotar las acciones de mejora (tres acciones de mejora por meta, tal y como se describe). B.2.2.1.1. Acción de mejora 1: fecha de inicio: la fecha de inicio en que se va a iniciar la acción de mejora.. B.2.2.1.2. Acción de mejora 1: fecha en que se elimina el rezago: la fecha que se espera que la acción de mejora surta efecto y elimine el rezago. B.2.3. Fuentes de verificación: se indica de dónde se obtienen los datos.
B.3. Para las metas con atraso crítico. Cuando el avance de la meta es menor a lo previsto y representa una seria amenaza para su cumplimiento anual. | B.3.1. Obstáculos: razones que explican el rezago que representa una seria amenaza para el logro de la meta anual. B.3.2. Riesgos de que no se cumpla la meta anual: explicar los riesgos asociados al l ogro de la meta. Si los mismos se materializan o suceden, no se lograría la meta en 100%, por tanto, se requieren acciones de mejora. B.3.3.1 Acciones de mejora: son propuestas técnicas de las instituciones, avaladas por los Ministros Rectores de los Sectores, basadas en la información de las instituciones para la atención de rezagos en el avance hacia el logro de las metas de las intervenciones estratégicas que presentan desfases negativos en su ejecución. Se solicitan tres acciones de mejora. B.3.3.1.1 Acción de mejora 1: fecha de inicio: cuando se va a iniciar la acción de mejora. B.3.3.1.2. Acción de mejora 1: fecha en que se elimina el rezago: la fecha que se espera que la acción de mejora surta efecto y elimine el rezago. B.3.3. Fuentes de verificación: se indica de dónde se obtienen los datos.
Presupuesto
Se debe incluir la información del presupuesto ejecutado, así como la información de los principales hallazgos presupuestarios sobre factores que incidieron en una sobreejecución o subejecución.
Se incluye en los factores lo siguiente:
A. Factores por los que hay una sobre ejecución del presupuesto en la meta: describir las principales razones que incidieron en el uso de los recursos financieros.
B. Factores por lo cual hay una sub ejecución del presupuesto en la meta: se anotan los principales hallazgos presupuestarios en relación a las limitaciones que tuvieron en la ejecución de los recursos.
C. Factores por lo que no hay ejecución presupuestaria: anotar los factores que incidieron en que no se registre la ejecución presupuestaria.