## Metas PNDIP
Intervención estratégica | Objetivo | Indicador | Línea base(2017) | Meta del período | Estimación Presupuestaria en millones ¢, fuente de financiamiento y programa presupuestario | Acumulado 2021
Simplificación de trámites para mejorar la competitividad del sector empresarial y el bienestar de la ciudadanía | Simplificar trámites por medio de la estrategia nacional de simplificación de trámites (planes de mejora, ventanillas únicas municipales) que respondan a las necesidades del sector empresarial que impacten su competitividad y el bienestar de la ciudadanía, tomando como base la información actualizada del Catálogo Nacional de Trámites. | Cantidad de trámites simplificados que impactan la competitividad y el bienestar ciudadanía | 22 Trámites simplificados | 2019-2022: 34 | 268
|  |  |  | 2019:25 | 2019: 64
|  |  |  | 2020:28 | 2020: 66
|  |  |  | 2021:31 | 2021: 68
|  |  |  | 2022:34 | 2022: 70
|  | Cantidad de ventanillas únicas implementadas. | 15 | 2019-2022: 23 | 268
|  |  |  | 2019:09 | 2019: 64
|  |  |  | 2020:07 | 2020: 66
|  |  |  | 2021:04 | 2021: 68
|  |  |  | 2022:03 | 2022: 70
Fomento de empresariedad para el desarrollo inclusivo | Implementar el Programa Impulso a Encadenamientos Productivos: Covid-19/ Desarrollo de Proveedores / Compras Públicas, Subprograma Encadenamientos Productivos en el marco del eje de Articulación Productiva y Acceso a Mercados de la Política Nacional de Empresariedad 2019-2030 | Cantidad de MIPYMES que concretan negocio de encadenamiento por medio del Programa Impulso a Encadenamientos Productivos: covid-19/ Desarrollo de Proveedores / Compras Públicas: Subprograma Encadenamientos Productivos del MEIC | ND | 2020-2022: 138 | 450
|  |  |  | 2019: -- | 2019: --
|  |  |  | 2020:28 | 2020: 150
|  |  |  | 2021:55 | 2021: 150
|  |  |  | 2022:55 | 2022: 150
|  | Cantidad de MIPYMES que concretan negocio de encadenamiento por medio del Programa Impulso a Encadenamientos Productivos: covid-19/ Desarrollo de Proveedores / Compras Públicas: Subprograma Encadenamientos Productivos del MEIC (Región Central) | ND | 2020-2022 = 13 | 33.95
|  |  |  | 2019: -- | 2019: --
|  |  |  | 2020:03 | 33:40
|  |  |  | 2021:05 | 33:41
|  |  |  | 2022:05 | 33:42
|  | Cantidad de MIPYMES que concretan negocio de encadenamiento por medio del Programa Impulso a Encadenamientos Productivos: covid-19/ Desarrollo de Proveedores / Compras Públicas: Subprograma Encadenamientos Productivos del MEIC (Región Chorotega) | ND | 2020-2022: 25 | 97.5
|  |  |  | 2019: -- | 2019: --
|  |  |  | 2020:05 | 33:41
|  |  |  | 2021:10 | 33:42
|  |  |  | 2022:10 | 33:43
|  | Cantidad de MIPYMES que concretan negocio de encadenamiento por medio del Programa Impulso a Encadenamientos Productivos: covid-19/ Desarrollo de Proveedores / Compras Públicas: Subprograma Encadenamientos Productivos del MEIC (Región Pacífico Central) | ND | 2019-2022:25 | 62.8
|  |  |  | 2019: -- | 2019: --
|  |  |  | 2020:05 | 2020:21
|  |  |  | 2021:10 | 2021:21
|  |  |  | 2022:10 | 2022:21
|  | Cantidad de MIPYMES que concretan negocio de encadenamiento por medio del Programa Impulso a Encadenamientos Productivos: covid-19/ Desarrollo de Proveedores / Compras Públicas: Subprograma Encadenamientos Productivos del MEIC (Región Huetar Norte) | ND | 2020-2022: 25 | 61
|  |  |  | 2019: -- | 2019: --
|  |  |  | 2020:05 | 33:40
|  |  |  | 2021:10 | 33:41
|  |  |  | 2022:10 | 33:42
|  | Cantidad de MIPYMES que concretan negocio de encadenamiento por medio del Programa Impulso a Encadenamientos Productivos: covid-19/ Desarrollo de Proveedores / Compras Públicas: Subprograma Encadenamientos Productivos del MEIC (Región Huetar Caribe) | ND | 2020-2022: | 103.8
|  |  |  | 2019: -- | 2019:--
|  |  |  | 2020:05 | 33:41
|  |  |  | 2021:10 | 33:42
|  |  |  | 2022:10 | 33:43
|  | Cantidad de MIPYMES que concretan negocio de encadenamiento por medio del Programa Impulso a Encadenamientos Productivos: covid-19/ Desarrollo de Proveedores / Compras Públicas: Subprograma Encadenamientos Productivos del MEIC (Región Brunca) | ND | 2020-2022: 25 | 91
|  |  |  | 2019: -- | 2019: --
|  |  |  | 2020:05 | 33:41
|  |  |  | 2021:10 | 33:42
|  |  |  | 2022:10 | 33:43
| Implementar el Programa Impulso a Encadenamientos Productivos: covid-19/ Desarrollo de Proveedores / Compras Públicas. Subprograma de Compras Públicas en el marco del eje de Compras Públicas de la Política Nacional de Empresariedad 2019-2030 | Cantidad de MIPYMES registradas como proveedoras del Estado mediante el Programa Impulso a Encadenamientos Productivos: covid-19/ Desarrollo de Proveedores / Compras Públicas: Subprograma de Compras Públicas del MEIC | ND | 2020-2022: 163 | 450
|  |  |  | 2019: -- | 2019: --
|  |  |  | 2020:28 | 2020: 150
|  |  |  | 2021:55 | 2021: 150
|  |  |  | 2022: 80 | 2022: 150
|  | Cantidad de MIPYMES registradas como proveedoras del Estado mediante el Programa Impulso a Encadenamientos Productivos: covid-19/ Desarrollo de Proveedores / Compras Públicas: Subprograma de Compras Públicas del MEIC (Región Central) | ND | 2020-2022: 13
|  |  |  | 2019: -- | 2019: --
|  |  |  | 2020:03 | 2020:00
|  |  |  | 2021:05 | 2021:00
|  |  |  | 2022:05 | 2022:00
|  | Cantidad de MIPYMES registradas como proveedoras del Estado mediante el Programa Impulso a Encadenamientos Productivos: covid-19/ Desarrollo de Proveedores / Compras Públicas: Subprograma de Compras Públicas del MEIC (Región Chorotega) | ND | 2020-2022: 30
|  |  |  | 2019: -- | 2019: --
|  |  |  | 2020:05 | 2020:00
|  |  |  | 2021:10 | 2021:00
|  |  |  | 2022:15 | 2022:00
|  | Cantidad de MIPYMES registradas como proveedoras del Estado mediante el Programa Impulso a Encadenamientos Productivos: covid-19/ Desarrollo de Proveedores / Compras Públicas: Subprograma de Compras Públicas del MEIC (Región Pacífico Central) | ND | 2020-2022: 30
|  |  |  | 2019: -- | 2019: --
|  |  |  | 2020:05 | 2020:00
|  |  |  | 2021:10 | 2021:00
|  |  |  | 2022:15 | 2022:00
|  | Cantidad de MIPYMES registradas como proveedoras del Estado mediante el Programa Impulso a Encadenamientos Productivos: covid-19/ Desarrollo de Proveedores / Compras Públicas: Subprograma de Compras Públicas del MEIC (Región Huetar Norte) | ND | 2020-2022: 30
|  |  |  | 2019: -- | 2019: --
|  |  |  | 2020:05 | 2020:00
|  |  |  | 2021:10 | 2021:00
|  |  |  | 2022:15 | 2022:00
|  | Cantidad de MIPYMES registradas como proveedoras del Estado mediante el Programa Impulso a Encadenamientos Productivos: covid-19/ Desarrollo de Proveedores / Compras Públicas: Subprograma de Compras Públicas del MEIC (Región Huetar Caribe) | ND | 2020-2022: 30
|  |  |  | 2019: -- | 2019: --
|  |  |  | 2020:05 | 2020:00
|  |  |  | 2021:10 | 2021:00
|  |  |  | 2022:15 | 2022:00
|  | Cantidad de MIPYMES registradas como proveedoras del Estado mediante el Programa Impulso a Encadenamientos Productivos: covid-19/ Desarrollo de Proveedores / Compras Públicas: Subprograma de Compras Públicas del MEIC (Región Brunca) | ND | 2020-2022: 30
|  |  |  | 2019: -- | 2019: --
|  |  |  | 2020:05 | 2020:00
|  |  |  | 2021:10 | 2021:00
|  |  |  | 2022:15 | 2022:00
Prevención para una efectiva defensa de los consumidores | Fortalecer capacidades a los sectores productivos, comerciantes y consumidores en las áreas de competencia directa del MEIC y LACOMET, por medio de programas de capacitación, asistencia técnica y/o asesoramiento. | Cantidad de administrados capacitados en derechos del consumidor; obligaciones de los comerciantes, metrología y defensa comercial | 7372 | 2019-2022: 7.476 | 3264
(Defensa Comercial: 200
Consumidor:
–Consumidores: 6000
–Empresas: 800
Metrología: 476)
|  |  |  | 2019: 2.254 | 2019: 703 | 2019: 2834
|  |  |  | (Defensa Comercial: 50 |  | (Defensa Comercial: 160
|  |  |  | Consumidor |  | Consumidor:
|  |  |  | –Consumidores: 2000 |  | – Consumidores: 2.157
|  |  |  | –Empresas: 200 |  | – Comerciantes: 491
|  |  |  | Metrología: 26) |  | Metrología: 26)
|  |  |  | 2020: 2.254 | 2020: 773
(Defensa Comercial: 0
Consumidor
–Consumidores: 0
–Empresas: 100
Metrología: 150)
|  |  |  | 2021: 2.142 | 2021: 850
(Defensa Comercial: 40
Consumidor
–Consumidores: 1.843
–Empresas: 109
Metrología: 150)
|  |  |  | 2022: 2.250 | 2022: 935
(Defensa Comercial: 0
Consumidor
–Consumidores: 2000
–Empresas: 100
Metrología: 150)
| Verificar el cumplimiento de las disposiciones de ventas a plazo y la reglamentación técnica relacionada con productos alimentarios, no alimentarios y en el mercado para proteger el bienestar y la calidad de vida de la población | Porcentaje de productos verificados con resultados conformes | 70% | 2019-2022: 82% | 411.6
|  |  |  | 2019: 74% | 2019: 108,4
|  |  |  | 2020: 78% | 2020: 108,4
|  |  |  | 2021: 80% | 2021: 97,4
|  |  |  | 2022: 82% | 2022: 97,4
|  | Porcentaje de planes de ventas a plazo con medidas correctivas aplicadas. | NA | 2019-202: 100% | 1626
|  |  |  | 2019: 100% | 2019: 350
|  |  |  | 2020: 100% | 2020: 385
|  |  |  | 2021: 100% | 2021: 424
|  |  |  | 2022: 100% | 2022: 466

## Matriz seguimiento
Intervención estratégica | Objetivo | Indicador | Región | Línea base (2017) | Período 2019-2022 |  |  |  |  | 2021 | [7 empty] | Estimación Presupuestaria en millones ¢, fuente de financiamiento y programa presupuestario | Presupuesto Ejecutado |  |  | Responsable ejecutor | Logros/ obstaculos | Observaciones
[5 empty] | Meta |  | Avance | % | Cllasificación (Se considera con rezago cuando es menor a 50% y se debe justificar, si es 100% o más se debe señalar si se desea continuar con la misma en el 2021-22 | Meta | Avance anual | Seguimiento anual | % | Clasificación | Justificación | Fuente de Verificación | Documento (s) de respaldo (el o los cuáles deben adjuntar) |  | Monto | % | Factores
Ministerio de Economía, Industria y Comercio
Simplificación de trámites para mejorar la competitividad del sector empresarial y el bienestar de la ciudadanía | Simplificar trámites por medio de la estrategia nacional de simplificación de trámites (planes de mejora, ventanillas únicas municipales) que respondan a las necesidades del sector empresarial que impacten su competitividad y el bienestar de la ciudadanía, tomando como base la información actualizada del Catálogo Nacional de Trámites. | Cantidad de trámites simplificados que impactan la competitividad y el bienestar ciudadanía |  | 22 | 34 | DMR | 33 | 97.06% |  | 31 | 33 | 33 | 106.5% | C.1 | B.1.1. Logros: A) Simpllificación del trámite de Registro de Ingrediente Activo Grado Técnico mediante el reconocimiento de la evaluación de los estudios técnicos aprobados por las Autoridades Reguladoras de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) o las Autoridades Reguladoras de los países adherentes al Sistema de Aceptación Mutua de Datos de la OCDE. Instituciones MAG(SFE), Salud y Minae. Como producto de este proceso de mejora se da la implementación del Decreto Ejecutivo No.42769-MAG-S-MINAE, que permite agilizar el registro del Ingrediente Activo Grado Técnico (IAGT), debido a que actualmente un registro de IAGT tarda como mínimo 8 meses o más en ser resuelto, lo que genera pérdidas financieras a las empresas por no poder disponer de la autorización para la utilización de la materia prima para producir o formular los agroquímicos y por ende no poder comercializar nuevas moléculas, afectando también a los productores que necesitan de los agroquímicos para mejorar la producción. Por lo que, el beneficio a obtener, es la agilización en el trámite de registro de un IAGT, que pasa de 8 meses a 44 días, el productor agrícola dispondrá en un menor tiempo, de más y nuevas moléculas para combatir plagas y enfermedades, mejorando su rentabilidad, así como mejorar la competitividad de productores nacionales en el mercado internacional y las empresas Formuladoras podrán en un menor tiempo, vender nuevos productos agroquímicos. B) Simplificación del trámite de Aseguramiento patronal con visita posterior de la CCSS: La propuesta de Rediseño del modelo de inscripción patronal con visita posterior constituye todo un esfuerzo de mejora continua de cara al usuario de los servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social y plantea dos ejes fundamentales; el primero de ellos constituido por el fortalecimiento del proceso bajo un ejercicio simplificado y controlado en procura de la protección de los trabajadores y el segundo disipar las dudas resultantes de la aplicación del artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. mediante la acción paralela a la inscripción inmediata como es la posibilidad de generación de la certificación de patrono inscrito.Esta iniciativa tiene asociado un desarrollo tecnológico, identificado con el requerimiento CUDS-R727, que se encuentra listo para implementar a partir del 19 de julio del 2021. C) Perforación de Pozos y aprovechamiento de aguas subterráneas, Dirección de Aguas MINAE: esto como parte de las acciones de la Estrategia AGILIZAR. La perforación de pozos un trámite de gran impacto económico por si mismo, además, es requisito para solicitar la concesión de aprovechamiento de agua, y esta última es una condición previa para la solicitud del PSF, se oficializa mendiante el Decreto Ejecutivo N°43053-MINAE, Reglamento para la Perforación de Pozos y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas fue publicada el 10 de setiembre 2021, en la Gaceta No. 175, (página 7). Entre las mejoras de esta reforma se encuentran: -La Dirección de Agua funcionará como ventanilla única de trámites y otorgará el permiso a partir de la revisión de ciertas condiciones, sin requerir consulta de SENARA ni el AYA. Se necesitará el criterio de estas instituciones, pero son evaluados posterior a la perforación, esto permite la agilización del trámite. Otorgar el permiso de la manera propuesta se le conoce como condición exploratoria. -Sobre el trámite de inscripción de empresas perforadoras con la reforma se realiza mediante un formulario con firma digital en la plataforma SIPECO de la Dirección de Agua. Antes el trámite se realizaba de forma presencial. -La resolución de dicho trámite pasa de 30 días a 15 días, por un periodo de 10 años antes era de 4 años. -En la versión anterior no se establecía el tiempo en que la DA debe otorgar el permiso de perforación exploratorio. En la reforma se indica que son 7 días, para dar seguridad jurídica al administrado. -Renovación de la licencia para perforar se realiza a través de DJ y de forma digital, si existe algún cambio en las condiciones en las cuales se expidió la licencia deberá ser indicada en la solicitud. D) Registro Santario de Alimentos, Ministerio de Salud: Se realiza una mejora significativa y de gran impacto para el Sector Empresarial, dado a que se establece por medio del Decreto Ejetcutivo N°43291-S, el "Procedimientos para el regfistro sanitario simplificado por notificación, inscripción sanitaria, reconocimientos de registro, materias primas, control y vigilancia de alimentos procesos y cosméticos de bajo riesgo". Con la oficialización por nedio de la publicación en el Diario Oficial La Gaceta, se da la impementación del "Registro Sanitario Simplificado por notificación" para productos de interés sanitario de riesgo bajo, el cual, es una opción que le ofrece a los administrados un procedimiento ágil y con menos tiempo que la resolición administrativa. Esta notificación es de forma expedita contra la solicitud completa que se realiza por medio de la plataforma REGISTRELO. Se tiene una reducción de un 50% en el plazo de resolución, pasando de 43,3 días a 22 días mediante el rediseño del modelo de calificación de alimentos al pasar a una notificacion con control y verificación posterior. Esta mejora tendría un impacto en alrededor de 44% de los trámites de registro de este tipo de productos que recibe el Ministerio de Salud. | A) Decreto N° 42769-MAG-S-MINAE Reglamento para optar por el Registro de Ingrediente Activo Grado Técnico mediante el reconocimiento de la evaluación de los estudios técnicos aprobados por las Autoridades Reguladoras de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) o las Autoridades Reguladoras de los países adherentes al Sistema de Aceptación Mutua de Datos de la OCDE. B)La propuesta fue conocida y aprobada por la Junta Directiva en el artículo 7° de la sesión N° 9190, celebrada el 29 de junio del 2021 y publicada el miércoles 7 de julio del 2021, en La Gaceta 130. C)El Decreto Ejecutivo N°43053-MINAE, Reglamento para la Perforación de Pozos y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas fue publicada el 10 de setiembre 2021, en la Gaceta No. 175, (página 7) D) Decreto Ejecutivo N°43291-S, "Procedimientos para el regfistro sanitario simplificado por notificación, inscripción sanitaria, reconocimientos de registro, materias primas, control y vigilancia de alimentos procesos y cosméticos de bajo riesgo", publicado en el Alcance N°239 a la Gaceta N°227 del 24 de noviembre de 2021. | A) Decreto N° 42769-MAG-S-MINAEReglamento para optar por el Registro de Ingrediente Activo Grado Técnico mediante el reconocimiento de la evaluación de los estudios técnicos aprobados por las Autoridades Reguladoras de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) o las Autoridades Reguladoras de los países adherentes al Sistema de Aceptación Mutua de Datos de la OCDE. B)“Artículo 66 bis".—Inscripción patronalPublicación en Gaceta del 07 de julio, edición No. 130, pág 48-49 C)El Decreto Ejecutivo N°43053-MINAE, Reglamento para la Perforación de Pozos y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas fue publicada el 10 de setiembre 2021, en la Gaceta No. 175, (página 7) D)Decreto Ejecutivo N°43291-S, "Procedimientos para el regfistro sanitario simplificado por notificación, inscripción sanitaria, reconocimientos de registro, materias primas, control y vigilancia de alimentos procesos y cosméticos de bajo riesgo", publicado en el Alcance N°239 a la Gaceta N°227 del 24 de noviembre de 2021. | 68 | 22.3056 | 32.8% |  | Dirección de Mejora Regulatoria | A pesar de los obstáculos generados por la pandemia se continuo con el trabajo planteado se logró superar la meta, y se continuarán realizando esfuerzos para cumplir con la meta planteadada para el periodo 2019-2022
|  | Cantidad de ventanillas únicas implementadas. |  | 15 | 23 |  | 18 | 78.26% |  | 4 | 5 | 5 | 125% | C.1 | Con respecto a la expansón del Modelo de Ventanilla Única, se planteó a la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER) la posiblidad de transformar esta meta para que sea de cumplimiento conjunta entre ambas instituciones en el marco del proyecto "Ventanilla Única de Inversiones"; lo anterior, dado a que cada uno de los Municipios que utilicen el denominado: "módulo generíco municipal", se convertiría en una "ventanilla única" para la realización de trámites relacionados con apertura de empresas. Y es así como visibilizamos la primera Municipalidad del 2021, aunque se han logrado implementar 5 más del 2020. En el segundo semestre se reportan 4 Ventanillas más, además de la reportada en el I Semestre del 2021 que fue la Municipalidad de Rio Cuarto. -Oreamuno -Desamparados -Barva -Turrialba Sin embargo es impportante indicar que en el 2 semestre se logran implementar un total de 18 Minunipalidades con VUI, de las cuales 4 mencionadas anteriormente son nuevas en el modelo de Ventanilla ünica, ya que las otras 14 ya tenían modelo de VUM con el MEIC y ahora no solo pueden brindar patentes para Licencia tipo C, sino que puede ampliar el alcance para implementar patentes tipo Ay B, mediante una plataforma digital. | Convenios firmados y oficializados: DAL-CONV-257-2020 CONVENIO PROCOMER MUNICIPALIDAD TURRIALBA DAL-CONV-265-2020-Convenio PROCOMER-OREAMUNO-VUI DAL-CONV-240-2020 MUNICIPALIDAD DESAMPARADOS DAL-CONV-298-2021-CONVENIO MARCO VUI-BARVA-PROCOMER | Convenios firmados y oficializados: DAL-CONV-257-2020 CONVENIO PROCOMER MUNICIPALIDAD TURRIALBA DAL-CONV-265-2020-Convenio PROCOMER-OREAMUNO-VUI DAL-CONV-240-2020 MUNICIPALIDAD DESAMPARADOS DAL-CONV-298-2021-CONVENIO MARCO VUI-BARVA-PROCOMER | 68 | 52.0464 | 76.54% |  |  | A pesar de los obstáculos generados por la pandemia se continuo trabajando y con la implementación del nuevo enfoque y el trabajo conjunto con Procomer en el marco del proyecto VUI, se logró logró sobrepasar la meta que se tenía planteada, y que no se logró cumplir el año anterior, con la expectativa de lograr el objetivo propuesto de sumar Gobiernos Locales en este modelo de Ventanilla Única.
Modelo de atención en los Centros Integrales de Desarrollo Empresarial -CIDE- | Implementar el Programa Impulso a Encadenamientos Productivos: Covid-19/ Desarrollo de Proveedores / Compras Públicas, Subprograma Encadenamientos Productivos en el marco del eje de Articulación Productiva y Acceso a Mercados de la Politica Nacional de Empresariedad 2019-2030 | Cantidad de PYMES que concretan negocio encadenamiento atendidas en los CIDE. | Total | ND | 2020-2022=138 IIsem. 2020= 28 2021= 55 2022=55 |  | 106 | 76.81% |  | 55 | 65 | 65 | 118.2% | C.1 | Para la implementación del Programa de Encadenamientos Productivos durante el 2021, por medito de talleres, acompañamiento, seguimiento e implementación de acciones por parte de los funcionarios de los CIDEs, es que que se logra alcanzar y sobrepasar la meta propuesta. | Datos y evidencias aportadas por los funcionarios de los CIDEs en cada una de las regiones durante el 2021 | Fichas de cumplimiento de metas y minutas de reuniones de las PYMES, y funcionarios de los CIDEs | 150 | 134.475 | 89.65% |  | DIGEPYME-CIDES | Ver documento adjunto. (PENDIENTE).
|  | Cantidad de PYMES que concretan negocio de encadenamiento por medio del Programa Impulso a Encadenamientos Productivos: covid-19/ Desarrollo de Proveedores / Compras Públicas , Subprograma Encadenamientos Productivos del MEIC. | Central | ND | 2020-2022=13 IIsem. 2020= 3 2021= 5 2022= 5 | Digepyme | 12 | 92.31% |  | 5 | 5 | 5 | 100% | C.1 | El CIDE de la Región Central pese a solo operar con una funcionaria, pudo cumplir con la meta establecida. Gestionando reuniones de sensibilización con empresarios de la zona de Los Santos y Cartago; e incorporando a las PYMES en nuestros distintos programas. | Datos y evidencias aportadas por los funcionarios de los CIDEs en cada una de las regiones durante el 2021 | Fichas de cumplimiento de metas y minutas de reuniones de las PYMES, y funcionarios de los CIDEs | 11.3 | 11.315 | 100.1%
|  |  | Chorotega | ND | 2020-2022= 25 IIsem. 2020= 5 2021= 10 2022= 10 | Digepyme | 19 | 76% |  | 10 | 12 | 12 | 120% | C.1 | El CIDE de la Región Chorotega realizó reuniones de sensibilización con empresarios, y durante el 2021 las tres funcionarias del CIDE realizaron acciones conjuntas para poder sobrepasar la meta propuesta. Adicionalmente, se filtraron datos extraídos del SIEC y se enviaron comunicados a los empresarios de la región por medio de los correos electrónicos de las funcionarias del CIDE. | Datos y evidencias aportadas por los funcionarios de los CIDEs en cada una de las regiones durante el 2021 | Fichas de cumplimiento de metas y minutas de reuniones de las PYMES, y funcionarios de los CIDEs | 32.5 | 29.97 | 92.22%
|  |  | Pacífico Central | ND | 2020-2022= 25 IIsem. 2020= 5 2021= 10 2022= 10 | Digepyme | 16 | 64% |  | 10 | 10 | 10 | 100% | C.1 | El CIDE de la Región Pacífico Central realizó reuniones de sensibilización con empresarios, y durante el 2021 las dos funcionarias del CIDE realizaron acciones conjuntas para poder sobrepasar la meta propuesta. Adicionalmente, se filtraron datos extraídos del SIEC y se enviaron comunicados a los empresarios de la región por medio de los correos electrónicos de las funcionarias del CIDE. | Datos y evidencias aportadas por los funcionarios de los CIDEs en cada una de las regiones durante el 2021 | Fichas de cumplimiento de metas y minutas de reuniones de las PYMES, y funcionarios de los CIDEs | 21 | 20.93 | 99.67%
|  |  | Huetar Norte | ND | 2020-2022= 25 IIsem. 2020= 5 2021= 10 2022= 10 | Digepyme | 20 | 80% |  | 10 | 15 | 15 | 150% | C.1 | El CIDE de la Región Norte realizó reuniones de sensibilización con empresarios, y durante el 2021 los dos funcionarios del CIDE realizaron acciones conjuntas para poder sobrepasar la meta propuesta. Adicionalmente, se filtraron datos extraídos del SIEC y se enviaron comunicados a los empresarios de la región por medio de los correos electrónicos de los funcionarios del CIDE. Y durante el 2021 los encadenamientos en esta región fueron entre las mismas PYMES que se incorporaron al Programa en este período. | Datos y evidencias aportadas por los funcionarios de los CIDEs en cada una de las regiones durante el 2021 | Fichas de cumplimiento de metas y minutas de reuniones de las PYMES, y funcionarios de los CIDEs | 20.3 | 20.34 | 100.2%
|  |  | Huetar Caribe | ND | 2020-2022= 25 IIsem. 2020= 5 2021= 10 2022= 10 | Digepyme | 15 | 60% |  | 10 | 10 | 10 | 100% | C.1 | El CIDE de la Región Caribel realizó reuniones de sensibilización con empresarios, y durante el 2021 los dos funcionarios del CIDE realizaron acciones conjuntas para poder sobrepasar la meta propuesta. Adicionalmente, se filtraron datos extraídos del SIEC y se enviaron comunicados a los empresarios de la región por medio de los correos electrónicos de los funcionarios del CIDE. | Datos y evidencias aportadas por los funcionarios de los CIDEs en cada una de las regiones durante el 2021 | Fichas de cumplimiento de metas y minutas de reuniones de las PYMES, y funcionarios de los CIDEs | 34.6 | 21.58 | 62.37% | No se ejecutó la subpartida de Alquileres, dado que se realizó un procedimiento administrativo de rescisión unilateral de la relación contractual derivada del contrato de arrendamiento de la oficina CIDE HUETAR CARIBE con la empresa Club Miramar S. A.
|  |  | Brunca | ND | 2020-2022= 25 IIsem. 2020= 5 2021= 10 2022= 10 | Digepyme | 24 | 96% |  | 10 | 13 | 13 | 130% | C.1 | El CIDE de la Región Brunca realizó reuniones de sensibilización con empresarios, y durante el 2021 los tres funcionarios del CIDE realizaron acciones conjuntas para poder sobrepasar la meta propuesta. Adicionalmente, se filtraron datos extraídos del SIEC y se enviaron comunicados a los empresarios de la región por medio de los correos electrónicos de los funcionarios del CIDE. | Datos y evidencias aportadas por los funcionarios de los CIDEs en cada una de las regiones durante el 2021 | Fichas de cumplimiento de metas y minutas de reuniones de las PYMES, y funcionarios de los CIDEs | 30.3 | 30.34 | 100.1%
| Implementar el el Programa Impulso a Encadenamientos Productivos: covid-19/ Desarrollo de Proveedores / Compras Públicas. Subprograma de Compras Públicas en el marco del eje de Compras Públicas de la Politica Nacional de Empresariedad 2019-2030 | Cantidad de PYMES registradas como proveedoras del Estado atendidas en los CIDE. | Total | ND | 2020-2022=163 IIsem. 2020= 28 2021= 55 2022= 80 |  | 120 | 73.62% |  | 55 | 78 | 78 | 141.8% | C.1 | Los logros alcanzados durante el 2021 con el Programa de Compras Públicas se debe a las acciones seguimiento, acompañamiento, asesoría de los funcionarios de los CIDEs; tanto de manera virtual como presencial con las PYMES de cada una de las regiones del país. La coordinación de talleres y capacitaciones en temas de contratación administrativa, y también del registro en el SICOP dieron como resultado el logro de la meta para ese período. | Datos y evidencias aportadas por los funcionarios de los CIDEs en cada una de las regiones durante el 2021 | El informe final de los resultados acumulados en cada región del Programa de Compras Públicas | 150 | 134.475 | 89.65% |  | DIGEPYME-CIDES | Ver documento adjunto. (PENDIENTE).
|  | Cantidad de MIPYMES registradas como proveedoras del Estado mediante el Programa Impulso a Encadenamientos Productivos: covid-19/ Desarrollo de Proveedores / Compras Públicas. Subprograma de Compras Públicas del MEIC | Central | ND | 2020-2022=13 IIsem. 2020= 3 2021= 5 2022= 5 | Digepyme | 8 | 61.54% |  | 5 | 5 | 5 | 100% | C.1 | El CIDE de la Región Central pese a solo operar con una funcionaria, pudo cumplir con la meta establecida. Gestionando reuniones de sensibilización con empresarios de la zona de Los Santos y Cartago; e incorporando a las PYMES en nuestros distintos programas como el Programa de Encadenamientos y el de Mujer y Negocios en sus distintas ediciones. | Datos y evidencias aportadas por los funcionarios de los CIDEs en cada una de las regiones durante el 2021 | El informe final de los resultados acumulados en cada región del Programa de Compras Públicas | 11.3 | 11.315 | 100.1%
|  |  | Chorotega | ND | 2020-2022= 30 IIsem. 2020= 5 2021= 10 2022= 15 | Digepyme | 33 | 110% |  | 10 | 25 | 25 | 250% | C.1 | El CIDE de la Región Chorotega realizó reuniones de sensibilización con empresarios, y durante el 2021. La funcionaria encargada pudo tener una respuesta muy positiva de parte de las municipalidades, las cuales están obligadas a migrar al SICOP y de la misma manera los oferentes de la región. Por lo tanto, se realizaron charlas, se hicieron visitas a las instalaciones de las PYMES y a los encargados de las municipalidades. | Datos y evidencias aportadas por los funcionarios de los CIDEs en cada una de las regiones durante el 2021 | El informe final de los resultados acumulados en cada región del Programa de Compras Públicas | 32.5 | 29.97 | 92.22%
|  |  | Pacífico Central | ND | 2020-2022= 30 IIsem. 2020= 5 2021= 10 2022= 15 | Digepyme | 26 | 86.67% |  | 10 | 12 | 12 | 120% | C.1 | El CIDE de la Región Pacífico Central realizó reuniones de sensibilización con empresarios, y durante el 2021. La funcionaria encargada pudo tener una respuesta muy positiva de parte de las municipalidades, las cuales están obligadas a migrar al SICOP y de la misma manera los oferentes de la región. Por lo tanto, se realizaron charlas, se hicieron visitas a las instalaciones de las PYMES y a los encargados de las municipalidades. | Datos y evidencias aportadas por los funcionarios de los CIDEs en cada una de las regiones durante el 2021 | El informe final de los resultados acumulados en cada región del Programa de Compras Públicas | 21 | 20.93 | 99.67%
|  |  | Huetar Norte | ND | 2020-2022= 30 IIsem. 2020= 5 2021= 10 2022= 15 | Digepyme | 15 | 50% |  | 10 | 10 | 10 | 100% | C.1 | El CIDE de la Región Norte realizó reuniones de sensibilización con empresarios, y durante el 2021. La funcionaria encargada pudo tener una respuesta muy positiva de parte de las municipalidades, las cuales están obligadas a migrar al SICOP y de la misma manera los oferentes de la región. Por lo tanto, se realizaron charlas, se hicieron visitas a las instalaciones de las PYMES y a los encargados de las municipalidades. En esta región funciarias de la región norte y chorotega se reunieron con los encargados de la municipalidad de Upala durante el segundo semestre 2021; y también se coordinaron talleres con funcionarios de la UTN de la región. | Datos y evidencias aportadas por los funcionarios de los CIDEs en cada una de las regiones durante el 2021 | El informe final de los resultados acumulados en cada región del Programa de Compras Públicas | 20.3 | 20.34 | 100.2%
|  |  | Huetar Caribe | ND | 2020-2022= 30 IIsem. 2020= 5 2021= 10 2022= 15 | Digepyme | 18 | 60% |  | 10 | 13 | 13 | 130% | C.1 | El CIDE de la Región Caribe realizó reuniones de sensibilización con empresarios, y durante el 2021. La funcionaria encargada pudo tener una respuesta muy positiva de parte de las municipalidades, las cuales están obligadas a migrar al SICOP y de la misma manera los oferentes de la región. Por lo tanto, se realizaron charlas, se hicieron visitas a las instalaciones de las PYMES y a los encargados de las municipalidades. Además, se vincularon al programa mujeres de ediciones anteriores del Programa Mujer y Negocios. | Datos y evidencias aportadas por los funcionarios de los CIDEs en cada una de las regiones durante el 2021 | El informe final de los resultados acumulados en cada región del Programa de Compras Públicas | 34.6 | 21.58 | 62.37% | No se ejecutó la subpartida de Alquileres, dado que se realizó un procedimiento administrativo de rescisión unilateral de la relación contractual derivada del contrato de arrendamiento de la oficina CIDE HUETAR CARIBE con la empresa Club Miramar S. A.
|  |  | Brunca | ND | 2020-2022= 30 IIsem. 2020= 5 2021= 10 2022= 15 | Digepyme | 20 | 66.67% |  | 10 | 13 | 13 | 130% | C.1 | El CIDE de la Región Brunca realizó reuniones de sensibilización con empresarios, y durante el 2021. La funcionaria encargada pudo tener una respuesta muy positiva de parte de las municipalidades, las cuales están obligadas a migrar al SICOP y de la misma manera los oferentes de la región. Por lo tanto, se realizaron charlas, se hicieron visitas a las instalaciones de las PYMES y a los encargados de las municipalidades. Además, se vincularon al programa mujeres de ediciones anteriores del Programa Mujer y Negocios. | Datos y evidencias aportadas por los funcionarios de los CIDEs en cada una de las regiones durante el 2021 | El informe final de los resultados acumulados en cada región del Programa de Compras Públicas | 30.3 | 30.34 | 100.1%
Prevención para una efectiva defensa de los consumidores | Fortalecer capacidades a los sectores productivos, comerciantes y consumidores en las áreas de competencia directa del MEIC y LACOMET, por medio de programas de capacitación, asistencia técnica y/o asesoramiento. | Cantidad de administrados capacitados en derechos del consumidor; obligaciones de los comerciantes, metrología y defensa comercial | Total | 7372 | 7476 |  | 7341 | 98.19% |  | 2400 | 3190 | 3190 | 132.9% |  |  |  |  | 850 | 64.9754 | 7.644%
[5 empty] | 476 | LCM | 639 | 134.2% |  | 150 | 258 | 258 | 172% | C.1 | C.1.1. Logros: Para el cierre del año 2021, a través de la EVI se logró abordar una serie de empresas PYME y articulaciones a través de actividades en el marco de convenios, con entidades que se les está brindando capacitación y asesoría técnica con los expertos LCM en temas generales sobre la aplicación de la metrología. Con la situación nacional COVID 19, se impartieron cursos en modalidad presencial y virtual además de charlas de capacitación virtuales dirigidas a público general, para que tuviera acceso mediante una Plataforma de ingreso libre, que se ejecutaron durante todo el año 2021, aplicando los protocolos necesarios, cuando aplicara. Se contó con la participación de 258 personas físicas y jurídicas en total, como resultado de todas estas actividades. Las poblaciones beneficiadas en este rubro fueron los sectores industriales, sectores académicos y gubernamentales y los principales beneficios fueron: • Capacitación gratuita en temas de metrología y control de calidad. • Conocimiento técnico para poder aplicar a sus procesos productivos o de servicios. • Asistencia técnica personalizada de acuerdo a las necesidades de cada pyme seleccionada en el eje de atención a pymes. • Servicios de ensayos gratuitos a su producto. C.1.2 Factores que contribuyeron en el avance de las metas superiores al 125% Se sobrepasó la meta propuesta, ya que, al utilizar herramientas virtuales para la realización de capacitaciones en temas de metrología, se logró incluir a más personas, que el valor proyectado si las capacitaciones se hubiesen quedado solamente en formato presencial. Además, se generaron necesidades de capacitaciones a la medida, en virtud de atender las necesidades específicas de empresas que requerían formación en temas de metrología y calidad. | Base de datos Team Up (Programador de Servicios), Listado de ingresos a charlas y actividades virtuales. Charlas e informes de asistencia técnica generados a través de la Estrategia de Vinculación Industrial. | Archivo: Cumplimiento 2021.xls | 1. Estimación: 0,662 millones 2. Fuente de financiamiento: Presupuesto Nacional 3. Programa: 225 | 0.66 | 99.96% | El presupuesto asignado para la realización de actividades de diseminación a través de la EVI y el proceso de diseminación y capacitación se vio reducido debido a que se debieron aplicar varias modificaciones presupuestarias en donde se afecta el contenido de esta subpartida. Cabe señalar, que debido a esta situación, LCM continuó con la realización de actividades de forma virtual de manera que se logró dar continuidad del servicio y se ahorran dichos recursos, razón por la cual fueron redistribuidos en otras subpartidas que contribuyan a solventar las necesidades de equipo de protección que el país requiera. | Laboratorio Costarricense de Metrología (LCM) | Como logro se puede destacar que se sobrepasó la cantidad de población capacitada mediante la aplicación de herramientas virtuales, por segundo año, que permitieron al LCM mantener la continuidad del servicio. Como obstáculos se tuvo los recortes presupuestarios y la emergencia nacional COVID 19, que continuó con la modificación de metodologías y actividades planteadas por el LCM.
[5 empty] | 200 | DC | 847 | 423.5% |  | 50 | 652 | 652 | 1304% | C.1 | C.1.1. Logros: Se realizó una sesión por medio medio del Facebook Live del Ministerio de Economía, con un alcance de 652 personas. C.1.2. Fuentes de verificación: El video se encuentra en el siguiente enlance: https://fb.watch/v/3YcLQ-HgR/ C.1.3. Factores que contribuyen al avance semestral de las metas superiores al 125%: Ante la llegada del COVID-19, se impulsó el uso de nuevas herramientas tecnológicas lo que ha permitido tener un mayor alcance en los sectores productivos. | 1. Facebook del Ministerio de Economía Industria y Comercio 2. Intranet institucional | 1. Informe de capacitaciones brindadas durante el año 2021 con sus respectivos anexos. (fotografías) 2. Oficios de invitación. 3. Oficios sobre resumen de la actividad. 3. Link de enlace de la actividad realizada en el Facebook Live: https://fb.watch/v/3YcLQ-HgR/ | 8.749 | 8.749 | 100% | El monto corresponde al rubro de salarios por lo tanto no hay sobre ejecución o sub ejecución. | Dirección de Defensa Comercial
[5 empty] | 6800 | DAC | 5855 | 86.1% |  | 2200 | 2280 | 2280 | 103.6% | C.1 | C.1. Con los logros alcanzados se beneficia a la población objetivo, el consumidor y el comerciante, pues se capacitaron 1504 personas en el tema de Derechos del Consumidor y 776 empresas sobre sus obligaciones con los consumidores de conformidad con la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectia del Consumidor (Ley Nº 7472). Logrando con ello fortalecer a los consumidores y comerciantes para que esten mejor informados respecto a sus derechos. | Página web https://www.consumo.go.cr/educacion_consumidor/educacion_financiera.aspxArchivos del Departamento de Educación al Consumidor y Ventas a Plazo | Reporte de Capacitación | 850 | 55.5664 | 6.537% | Con el presupuesto ejecutado se logró alcanzar la meta programada. | Dirección de Apoyo al Consumidor, Depto de Educación al Consumidor y Ventas a Plazo.
| Verificar el cumplimiento de las disposiciones de ventas a plazo y la reglamentación técnica relacionada con productos alimentarios, no alimentarios y en el mercado para proteger el bienestar y la calidad de vida de la población | Porcentaje de productos verificados con resultados conformes |  | 70% | 82% | DCAL | 95% | 115.9% |  | 80% | 95% | 95% | 118.7% | C.1 | El proceso de verificación de mercados incluye por lo general dos visitas a los comercios, la primera se realiza para prevenir cualquier incumplimiento a la regulación aplicable si existiera, y la segunda es para corroborar si los comercios realizaron la corrección o no del incumplimiento señalado en la primera visita. Cuando se llegan a verificar por primera vez productos regulados por nuevos reglamentos técnicos y que representan un mayor riesgo de seguridad, es normal que los comercios y proveedores continúen vendiendo sus productos sin aplicar adecuadamente la regulación correspondiente (ejemplo: llantas neumáticas, productos y materiales eléctricos, mallas electrosoldadas, alcoholes en gel para manos y algunos alimentos), el otro caso típico de incumplimiento son los productos que se comercializan sin preempacar (pescado, carnes crudas y productos agrícolas), esto genera un alto nivel de incumplimiento. En estos casos se realizan las prevenciones, y muchas empresas incluso no corrigen las no conformidades señaladas y continúan sin cumplir la regulación, sin embargo, dicha situación se revierte al final del proceso cuando se llevan a cabo las segundas verificaciones, en vista que los incumplimientos en esta etapa se generan denuncias ante la Comisión Nacional del Consumidor con consecuencias económicas para los administrados. Es por lo anterior, que durante las segundas visitas los comercios realizan las correcciones a los incumplimientos prevenidos, lo que genera un alto cumplimiento de la regulación; Se señala además que durante estos dos años de pandemia por el COVID-19, los recortes presupuestarios y las medidas sanitaria emitidas por las autoridades de gobierno, ha limitado la verificación de mercados concretamente a comercios ubicados dentro de la Gran Área Metropolitana (GAM) donde ha sido más frecuente la vigilancia de los comercios para que cumplan la regulación, situación que no es la misma cuando se lleva a cabo en las zonas rurales. Sin embargo, lo señalado supra, el alto porcentaje de cumplimento de la regulación se debe también a que los estudios se realizaron principalmente a temas de información al consumidor (etiquetado), dejando por fuera las evaluaciones a los aspectos de calidad y composición de productos ocasionado por los recortes presupuestarios. Se evaluó la calidad de dos productos sin presupuesto, con la colaboración de dos instituciones afines (Consejo Nacional de Producción y Laboratorio Costarricense de Metrología), siendo que para otros productos la Dirección de Calidad no contó con presupuesto ordinario y tuvo que solicitar en el primer semestre un presupuesto extraordinario, el cual se asignó por la autoridad presupuestaria hasta el 22 de diciembre del 2021. | 1. Actas de Verificación de Hechos. 2. Informes de trabajo de cada verificación 3. Estudios de las verificaciones de mercado. | 1. Expedientes del departamento de Verificación de Mercado del 2021. 2. Informes de resultados de la verificación de Mercado. 3.Link de informes de resultados de las verificaciones de mercado, siguiendo la ruta, www.meic.go.cr – ESTUDIOS – VERIFICACIÓN DE MERCADOS – VERIFICACION DE REGLAMENTOS TÉCNICOS | 1. Estimación: ¢ 97,4 2. Fuente de Financiamiento: 001 3. Programa: 218 | 70.5 | 72.38% | 1. Al programa 218 no se le asignó en el presupuesto ordinario, contenido económico para poder realizar pruebas de laboratorio, por lo cual, se solicitó en el primer semestre un presupuesto extraordinario para realizar al menos algunas pruebas de laboratorio durante el período, sin embargo, el monto extraordinario que se pidió a la autoridad presupuestaria, fue asignado hasta el 22 de diciembre del 2021, haciendo imposible su ejecución. 2. Varios colaboradores de la Dirección de Calidad que hacen trabajos para el cumplimiento de la meta estuvieron ausentes por varios meses, debido a situaciones de salud, dejando las tareas relacionadas con el tema, en menos funcionarios, bajando el porcentaje de ejecución en la partida de remuneraciones, destinada a trabajos del PNDIP. | Dirección de Calidad | Logros 1. La meta fue superada por que en su mayoría sólo se hizo verificación de etiquetado, y se cubrió en verificaciones casi de forma exclusiva la GAM.
|  | Porcentaje de planes de ventas a plazo con medidas correctivas aplicadas. |  | NA | 100% | DAC | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | C.1 | C.1. Con los logros alcanzados se beneficia a la poblacion meta (consumidores) ya con estas acciones se brinda la certeza al consumidor, de que en caso de adquirir un bien o servicio bajo la modalidad de ventas a plazo o de ejecución futura de servicios, y si se presentará un incumplimiento, pueda recuperar su dinero; ya que el plan que adquirió está autorizado por el MEIC. Lo anterior tal y como lo define el Art. 44 de la Ley de Promoción de la Competentencia y Defensa del Consumidor . En el año 2021 se investigaron 17 casos verificando el cumplimiento de la ley y según el caso aplicando las medidas correctivas respectivas. El factor mas importante que incidio en el logro de la meta fue que los consumidores estan mejor informados respecto a sus derechos y actuan en consecuencia. | Información sobre ventas a plazo, página web https://www.consumo.go.cr/tramites_servicios/ventas_plazo_ejecucion_futura/index.aspx y Archivos del Departamento de Educación al Consumidor y Ventas a Plazo Archivos del Departamento de Educación al Consumidor y Ventas a Plazo | Fiscalizaciones e informes | 424 | 55.5664 | 13.11% | Con el presupuesto ejecutado se logró alcanzar la meta programada. | Dirección de Apoyo al Consumidor, Depto de Educación al Consumidor y Ventas a Plazo. |  | Con el presupuesto ejecutado se logró alcanzar la meta programada. Se realizaron el 100% de planes de ventas a plazo con medidas correctivas aplicadas.

## Ejecución de Costo por meta
Cuadro de ejecución presupuestaria de las metas del PNDIP2019-2022 Año 2021
Intervención: Simplificación de trámites para mejorar la competitividad del sector empresarial y el bienestar de la ciudadanía
Indicador: Cantidad de trámites simplificados que impactan la competitividad y el bienestar ciudadanía.
Año | 2021 | Meta
Partida presupuestaria |  | Presupuesto ejecutado (en colones)
Remuneraciones |  | 21851955.5
Servicios |  | 120000
Materiales |  | 0
Transf Corrientes |  | 333644.5
Cuentas Especiales |  | 0
Otros recursos (especificar) |  | 0
Total |  | 22305600
Cuadro de ejecución presupuestaria de las metas del PNDIP2019-2022 Año 2021
Intervención: Simplificación de trámites para mejorar la competitividad del sector empresarial y el bienestar de la ciudadanía
Indicador: Cantidad de ventanillas únicas implementadas.
Año | 2021 | Meta
Partida presupuestaria |  | Presupuesto ejecutado (en colones)
Remuneraciones |  | 50987896.2
Servicios |  | 280000
Materiales |  | 0
Transf Corrientes |  | 778503.8
Cuentas Especiales |  | 0
Otros recursos (especificar) |  | 0
Total |  | 52046400
Cuadro de ejecución presupuestaria de las metas del PNDIP2019-2022 Año 2021
Intervención: Fomento de empresariedad para el desarrollo inclusivo
Indicador: Cantidad de PYMES que concretan negocio encadenamiento atendidas en los CIDE.
Año | 2021 | Meta | 55
Partida presupuestaria |  | Presupuesto ejecutado (en colones)
Remuneraciones |  | 126000000
Servicios |  | 4500000
Materiales |  | 2500000
Transf Corrientes |  | 1500000
Cuentas Especiales
Otros recursos (especificar)
Total |  | 134500000
Cuadro de ejecución presupuestaria de las metas del PNDIP2019-2022 Año 2021
Intervención: Fomento de empresariedad para el desarrollo inclusivo
Indicador: Cantidad de PYMES registradas como proveedoras del Estado atendidas en los CIDE.
Año | 2021 | Meta | 55
Partida presupuestaria |  | Presupuesto ejecutado (en colones)
Remuneraciones |  | 126000000
Servicios |  | 4500000
Materiales |  | 2500000
Transf Corrientes |  | 1500000
Cuentas Especiales
Otros recursos (especificar)
Total |  | 134500000
Cuadro de estimación presupuestaria de las metas del PNDIP2019-2022 Año 2021
Intervención: Prevención para una efectiva defensa de los consumidores
Indicador: Cantidad de administrados capacitados en derechos del consumidor; obligaciones de los comerciantes, metrología y defensa comercial (DEFENSA COMERCIAL)
Año | 2021 | Meta
Partida presupuestaria |  | Presupuesto ejecutado (en colones)
Remuneraciones |  | 8748964
Servicios
Materiales
Transf Corrientes
Cuentas Especiales
Otros recursos (especificar)
Total |  | 8748964
Cuadro de ejecución presupuestaria de las metas del PNDIP2019-2022 Año 2021
Intervención: Fomento de empresariedad para el desarrollo inclusivo.
Indicador: Cantidad de administrados capacitados en derechos del consumidor; obligaciones de los comerciantes, metrología y defensa comercial (En tema CONSUMIDOR)
Año | 2021 | Meta | 2200
Partida presupuestaria |  | Presupuesto ejecutado (en colones)
Remuneraciones |  |  | 51389544.1
Servicios |  |  | 3106763.75
Materiales |  |  | 15000
Transf Corrientes |  |  | 1055138.15
Cuentas Especiales
Otros recursos (especificar)
Total |  |  | 55566446
Cuadro de ejecución presupuestaria de las metas del PNDIP2019-2022 Año 2021
Intervención: Fomento de empresariedad para el desarrollo inclusivo.
Indicador: Cantidad de administrados capacitados en derechos del consumidor; obligaciones de los comerciantes, metrología y defensa comercial (En tema Metrología _LACOMET)
Año | 2021 | Meta | 150 personas físicas y jurídicas capacitadas
Partida presupuestaria |  | Presupuesto ejecutado (en colones)
Remuneraciones |  | 562258.26
Servicios |  | 99995
Materiales
Transf Corrientes
Cuentas Especiales
Otros recursos (especificar)
Total |  | 662253.26
Cuadro de ejecución presupuestaria de las metas del PNDIP2019-2022 Año 2020
Intervención: Prevención para una efectiva defensa de los consumidores
Indicador Porcentaje de productos verificados con resultados conformes
Año | 2020 | Meta
Partida presupuestaria |  | Presupuesto ejecutado (en colones)
Remuneraciones |  | 69520164.12
Servicios |  | 1000000
Materiales
Transf Corrientes
Cuentas Especiales
Otros recursos (especificar)
Total |  | 70520164.12
Cuadro de ejecución presupuestaria de las metas del PNDIP2019-2022 Año 2021
Intervención: Prevención para una efectiva defensa de los consumidores
Indicador: Porcentaje de planes de ventas a plazo con medidas correctivas aplicadas.
Año | 2020 | Meta | 100%
Partida presupuestaria |  | Presupuesto ejecutado (en colones)
Remuneraciones |  |  | 51389544.1
Servicios |  |  | 3106763.75
Materiales |  |  | 15000
Transf Corrientes |  |  | 1055138.15
Cuentas Especiales
Otros recursos (especificar)
Total |  | 55566446 | 55566446

## indicaciones
Descripción de variable relacionada.
Clasificación Para el cumplimiento anual
Clasificación | Rango | Incluir en justificación
C.1. Cumplimiento alto | Cuando el resultado anual de las metas es mayor o igual al 90% | C.1.1. Logros: deben desarrollarse basados en el modelo de Gestión para Resultados en el Desarrollo, utilizando como premisa, el cumplimiento de la meta para conocer el valor público que se crea con dicho cumplimiento, por tanto, los logros son los beneficios o efectos que se generan en la población objetivo.
C.1.2. Factores que contribuyan en el avance de las meta superiores al 125%: Factores internos o externos que justifican el sobrecumplimiento de la meta anual.
C.2. Cumplimiento medio | Cuando el resultado anual de la meta es menor o igual a 89,99% o igual a 50%. | C.2.1. Obstáculos: es una situación o circunstancia que impide o afecta el logro de la meta, la cual está fuera del control institucional e inclusive de los esfuerzos a nivel sectorial, dado que se presenta sin haberse identificado previamente como un riesgo.
C.3. Cumplimiento bajo | Cuando el resultado de la meta es menor o igual a 49.99% | C.3.1. Obstáculos: es una situación o circunstancia que impide o afecta el logro de la meta, la cual está fuera del control institucional e inclusive de los esfuerzos a nivel sectorial, dado que se presenta sin haberse identificado previamente como un riesgo.
Presupuesto
Se debe incluir la información del presupuesto ejecutado, así como la información de los principales hallazgos presupuestarios sobre factores que incidieron en una sobreejecución o subejecución.
Se incluye en los factores lo siguiente:
A. Factores por los que hay una sobre ejecución del presupuesto en la meta: describir las principales razones que incidieron en el uso de los recursos financieros.
B. Factores por lo cual hay una sub ejecución del presupuesto en la meta: se anotan los principales hallazgos presupuestarios en relación a las limitaciones que tuvieron en la ejecución de los recursos.
C. Factores por lo que no hay ejecución presupuestaria: anotar los factores que incidieron en que no se registre la ejecución presupuestaria.
Cronograma de actividades críticas (Plan de acción)
Poner si se cumplió lo que indica el cronograma

## Cronograma Mejora R. VTAS y Ca
Intervención Estratégica | Línea base -2017 | Metas de intervención estratégica | Actividades críticas |  | 2021 |  |  | Institución /Unidad administrativa responsable | Se cumplió (Si/No) | Observaciones
|  |  |  | Costa Rica/Región de Planificación (según Mideplan) | Fecha inicio | Fecha final | Duración en días
Simplificación de trámites para mejorar la competitividad del sector empresarial y el bienestar de la ciudadanía |  | 2019-2022: 34 trámites simplificados que impactan la competitividad y el bienestar ciudadanía. 2019: 25 2020: 28 2021: 31 2022: 34 (Meta acumulada, 2019 suma base) | Implementación de la estrategia de intervención en la institución en la cual se realiza el trámite | Costa Rica | 2021-01-09 | 2021-12-11 | 332 | MEIC - DMR y Socios Estratégicos | Sí | Seguimiento a los proyectos y estrategias que vienen en proceso para la simplificación de trámites críticos.
|  |  | Informe de cierre de la iniciativa de simplificación | Costa Rica | 2021-12-12 | 2021-12-14 | 2 | MEIC - DMR y Socios Estratégicos | Sí | Consolidado en el reporte a Mideplan
|  |  | Aplicación de la metodología para la definición de los trámites prioritarios a intervenir en el periodo 2022 | Costa Rica | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 30 | MEIC - DMR y Socios Estratégicos | No | En proceso de definición, • Se está dando seguimiento a procesos de simplificación que podrían ser reportados en el 2022 como trámites críticos en el marco de estrategias como agilizar, formalización de Pymes, VUI y temas importantes como el Registro de Agroquímicos y Declaración Jurada.
| 15 | 2019-2022: 23 ventanillas únicas implementadas. 2019: 9 2020: 7 2021: 4 2022: 3 | Definición y análisis de la estrategia de implementación con las municipalidades seleccionadas para la implementación de la ventanilla única municipal para el 2021 | Costa Rica | 2020-11-30 02:00 | 2021-02-28 10:00 | 65 | MEIC - DMR y Socios Estratégicos | Sí | Se iniciaron las valoraciones para la modificación de la meta con la inclusión de la VUI de PROCOMER dentro del alcance y los mecanismos de despliegue para implementación con la inclusión del MEIC.
|  |  | Análisis de opciones y financiamiento para la intervención | Costa Rica | 2020-11-30 02:00 | 2021-02-04 10:00 | 47 | MEIC - DMR y Socios Estratégicos | Sí | El proyecto VUI es financiado por PROCOMER. La VUM Caribe que aún está en proceso de finalización es financiada por IFAM.
|  |  | Reunión con el futuro patrocinador del proyecto | Costa Rica | 2021-02-28 02:00 | 2021-03-04 10:00 | 3 | MEIC - DMR y Socios Estratégicos | Sí | Se realizaron las reuniones con PROCOMER.
|  |  | Elaboración de los instrumentos técnicos para desplegar la estrategia | Costa Rica | 2021-03-01 02:00 | 2021-05-30 10:00 | 65 | MEIC - DMR y Socios Estratégicos | Sí | Se formalizó el cambio de la meta y se estableció un esquema de reuniones periódicas (cada 6 semanas) para dar seguimiento.
|  |  | Elaboración de los términos de referencia de la contratación | Costa Rica | 2021-03-01 02:00 | 2021-03-29 10:00 | 21 | MEIC - DMR y Socios Estratégicos | NA | No aplica la elaboración de Términos de referencia, por cuanto la VUI despliega la implementación de acuerdo a su plan ya establecido y con los recursos ya contratados.
|  |  | Proceso de contratación del consultor o integración con un programa actual | Costa Rica | 2021-03-29 02:00 | 2021-05-29 10:00 | 44 | MEIC - DMR y Socios Estratégicos | NA | No aplica la elaboración de Términos de referencia, por cuanto la VUI despliega la implementación de acuerdo a su plan ya establecido y con los recursos ya contratados.
|  |  | Desarrollo del proyecto del trámite simplificado en las Municipalidades e instituciones involucradas | Costa Rica | 2021-06-03 02:00 | 2021-12-16 10:00 | 141 | MEIC - DMR y Socios Estratégicos | Sí
|  |  | Participación en reuniones para seguimiento del desarrollo de la intervención y mejora de procesos | Costa Rica | 2021-06-03 02:00 | 2021-12-16 10:00 | 141 | MEIC - DMR y Socios Estratégicos | Sí
|  |  | Formalización e implementación de la Ventanilla Única Municipal (Decreto y entrada en vigencia del trámite simplificado) | Costa Rica | 2021-12-16 02:00 | 2022-01-06 10:00 | 16 | MEIC - DMR y Socios Estratégicos | NA | En este caso para el proyecto VUM Caribe está pendiente, y para las Municipalidades con VUI se tiene un Decreto.
|  |  | Mapeo de actores institucionales y municipalidades involucradas en el despliegue de la estrategia en el periodo 2022 | Costa Rica | 2021-10-01 02:00 | 2021-12-02 10:00 | 45 | MEIC - DMR y Socios Estratégicos | Sí | Se ha coordinando con PROCOMER para el despliegue del Modelo de Ventanilla VUI en diferentes municipios y se sigue coordinando conel IFAM
|  |  | Reunión de socialización con los Jerarcas en relación con los Municipios seleccionados para la toma de decisiones correspondiente | Costa Rica | 2021-10-02 02:00 | 2021-10-03 10:00 | 2 | MEIC - DMR y Socios Estratégicos | Sí | Se ha coordinando con PROCOMER para el despliegue del Modelo de Ventanilla VUI en diferentes municipios y se sigue coordinando conel IFAM
Prevención para una efectiva defensa de los consumidores | 70% | 2019-2022: 82% de productos verificados con resultados conformes 2019: 74% 2020: 78% 2021: 80% 2022: 82% | Identificación de comercios a diagnosticar, según ubicación física Regional | Costa Rica | Ene-Dic | Ene-Dic | 360 | DVM-DRTC-DCAL | Sí
|  |  | Elaboración de plan de trabajo para realizar diagnóstico de situación | Costa Rica | Ene-Dic | Ene-Dic | 360 | DVM-DRTC-DCAL | Sí
|  |  | Realizar diagnóstico en campo (visita al comercio) | Costa Rica | Ene-Dic | Ene-Dic | 360 | DVM-DRTC-DCAL | Sí
|  |  | Contratación de servicios de laboratorio para análisis de calidad de productos | Costa Rica | Ene-Dic | Ene-Dic | 360 | DVM-DRTC-DCAL | Sí
|  |  | Elaboración de plan de trabajo para realizar verificación de mercado en etiquetado y calidad | Costa Rica | Ene-Dic | Ene-Dic | 360 | DVM-DRTC-DCAL | Sí
|  |  | Verificación en el mercado con toma de muestra preliminar y estadística y entrega a laboratorio contratado. | Costa Rica | Ene-Dic | Ene-Dic | 360 | DVM-DRTC-DCAL | Sí
|  |  | Información de resultado de los análisis del laboratorio contratado y notificación de resultados al proveedor del producto. | Costa Rica | Ene-Dic | Ene-Dic | 360 | DVM-DCAL | Sí
| N.D. | Porcentaje de planes de ventas a plazo con medidas correctivas aplicadas. | Recopilación de información sobre casos en los cuales existan indicios de presuntas infracciones | Costa Rica | Ene-Dic | Ene-Dic | 360 | MEIC-DAC-DECVP Departamento de Educación al Consumidor y Ventas a Plazo. | Sí
|  |  | Identificación del problema y determinación de las acciones a seguir | Costa Rica | Ene-Dic | Ene-Dic | 360 |  | Sí
|  |  | Identificación de la razón social, cédula física o jurídica de la o las empresas o personas involucradas. | Costa Rica | Ene-Dic | Ene-Dic | 360 |  | Sí
|  |  | Solicitud de información a gobiernos locales, boleterías, lugares del evento, entre otros, de las empresas o personas involucradas. | Costa Rica | Ene-Dic | Ene-Dic | 360 |  | Sí
|  |  | Fiscalización en punto de venta para la recolección de la información necesaria | Costa Rica | Ene-Dic | Ene-Dic | 360 |  | Sí
|  |  | Análisis del caso y determinación de las acciones correctivas respectivas (prevención o denuncia). | Costa Rica | Ene-Dic | Ene-Dic | 360 |  | Sí
|  |  | En caso de prevención a la empresa: Confección de oficio y solicitud de la corrección por parte de la empresa. | Costa Rica | Ene-Dic | Ene-Dic | 360 |  | Sí
|  |  | Recepción de respuesta de la empresa y análisis del documento. | Costa Rica | Ene-Dic | Ene-Dic | 360 |  | Sí
|  |  | Notificación a la empresa del resultado: (1) Si cumple se archiva el expediente. (2) Si no cumple se procede a la denuncia ante la Comisión Nacional del Consumidor . | Costa Rica | Ene-Dic | Ene-Dic | 360 |  | Sí
|  |  | En caso de denuncia, se selecciona las pruebas y el redacta el oficio de denuncia | Costa Rica | Ene-Dic | Ene-Dic | 360 |  | Sí
|  |  | Se presenta la denuncia por medio del portal web del "consumidor en línea" | Costa Rica | Ene-Dic | Ene-Dic | 360 |  | Sí

## cronogrma encadenamientos
Encadenamientos Productivos Regionales 2021
| Componentes | Responsable | Duración en días hábiles | Fecha Inicio | Fecha Finalización | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Peso | % Avance | % Avance Acumulado | Se cumplió (Sí / No) | Sumas | Observaciones
I Grupo
1 | Definir grupo meta | CIDEs | 15 | 2021-01-04 | 2021-01-22 | [12 empty] | 5% |  | 0% | Sí
2 | Mapeo de la cadena de valor | CIDEs | 21 | 2021-01-25 | 2021-02-22 | [12 empty] | 5% |  | 0% | Sí
3 | Identificar oportunidades a partir del análisis de empresas tractoras | CIDEs | 20 | 2021-02-23 | 2021-03-22 | [12 empty] | 5% |  | 0% | Sí
4 | Identificar oportunidades a partir del análisis de empresas proveedoras | CIDEs | 20 | 2021-02-23 | 2021-03-22 | [12 empty] | 5% |  | 0% | Sí
5 | Prospección y simulación de enlaces entre empresas tractoras y empresas proveedoras | CIDEs | 24 | 2021-03-22 | 2021-04-22 | [12 empty] | 12.5% |  | 0% | Sí
6 | Promoción y sensibilización | CIDEs, Unidades Productivas | 8 | 2021-04-22 | 2021-05-03 | [12 empty] | 12.5% |  | 0% | Sí
7 | Intercambio de experiencias empresa tractora – empresa proveedora (Rueda de Negocios) | CIDEs, Unidades Productivas | 43 | 2021-05-03 | 2021-06-30 | [12 empty] | 5% |  | 0% | Sí
8 | Elaboración de planes de mejora | CIDEs, Ecosistema Empresarial | 92 | 2021-02-23 | 2021-06-30 | [12 empty] | 22.5% |  | 0% | Sí
9 | Implementación y seguimiento | CIDEs | 43 | 2021-05-03 | 2021-06-30 | [12 empty] | 22.5% |  | 0% | Sí |  | La mayoría de los CIDES en las regiones ya tienen cumplida la meta del Programa de Encadenamientos, al ser estos puntos el ciclo del programa, este mismo se vuelve a implementar en cada grupo de empresas tractoras y suplidoras que se incorpora al programa durante el año. El cumplimiento de la meta del Programa de Encadenamientos a la fecha es del 78%.
II Grupo
10 | Definir grupo meta | CIDEs | 14 | 2021-07-04 | 2021-07-22 | [15 empty] | Sí
11 | Mapeo de la cadena de valor | CIDEs | 20 | 2021-07-25 | 2021-08-22 | [15 empty] | Sí
12 | Identificar oportunidades a partir del análisis de empresas tractoras | CIDEs | 23 | 2021-08-23 | 2021-09-22 | [15 empty] | Sí
13 | Identificar oportunidades a partir del análisis de empresas proveedoras | CIDEs | 23 | 2021-08-23 | 2021-09-22 | [15 empty] | Sí
14 | Prospección y simulación de enlaces entre empresas tractoras y empresas proveedoras | CIDEs | 23 | 2021-09-22 | 2021-10-22 | [15 empty] | Sí |  | Estas actividades están en proceso con funcionarios de PROCOMER y el Jefe de los CIDES-MEIC
15 | Promoción y sensibilización | CIDEs, Unidades Productivas | 9 | 2021-10-22 | 2021-11-03 | [15 empty] | Si |  | La definición de las demás actividades depende de las próximas sesiones, y la desición de mantener esta actividad para finales del 2021 o inicios del 2022
16 | Intercambio de experiencias empresa tractora – empresa proveedora (Rueda de Negocios) | CIDEs, Unidades Productivas | 20 | 2021-11-03 | 2021-11-30 | [15 empty] | Si
17 | Elaboración de planes de mejora | CIDEs, Ecosistema Empresarial | 72 | 2021-08-23 | 2021-11-30 | [15 empty] | Si
18 | Implementación y seguimiento | CIDEs | 31 | 2021-11-03 | 2021-12-15 | [12 empty] | 5% |  | 0% | Si | 0 | Durante el último trimestre 2021 se logró la meta general de encadenamientos productivos, y además se logró en cada una de las regiones del país. Adicionalmente, se aprobó la beca con el INA para el Desarrollo de Proveedores con el CITA de la UCR; la cual se desarrollará durante el primer semestre del 2022, donde cada PYME seleccionada desarrollar un producto mínimo viable.
100%
Formulas:
Duración en días hábiles = NETWORKDAYS([Fecha Inicio],[Fecha Finalización])
Note on E3: FORMULA: MESES*SEMANAS*DIAS

## cronograma compras
III. Compras Públicas en el contexto COVID-19 2021
Grupo 1
Componentes | Responsable | Duración en días hábiles | Fecha Inicio | Fecha Finalización | ENE | FEB | MAR | ABR | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Peso | Avance | % Avance Acumulado por Componente | % Avance Acumulado Global | Se cumplió (Sí / No) | Observaciones
Componente 1: Identificación de la demanda institucional
Contacto con proveedores institucionales |  | 20 | 2021-01-04 | 2021-01-30 | [16 empty] | 2% | 100% | 2% | 2% | Sí
Invitación formal |  | 20 | 2021-01-04 | 2021-01-30 | [16 empty] | 2% | 100% | 4% | 4% | Sí
Aplicación de ficha de recolección de información |  | 40 | 2021-01-04 | 2021-02-28 | [16 empty] | 12% | 100% | 16% | 16% | Sí
Análisis de la información |  | 60 | 2021-01-04 | 2021-03-28 | [16 empty] | 8% | 100% | 24% | 24% | Sí
Prospección de demanda de bienes y servicios |  | 61 | 2021-01-04 | 2021-03-29 | [16 empty] | 1% | 8% | 24.08% | 24.08% | Sí
Componente 2: Identificación de oferta de bienes y servicios para categorías demandadas
Anuncio en redes sociales, SIEC y recepción de aplicaciones |  | 45 | 2021-03-01 | 2021-04-30 | [16 empty] | 3% | 70% | 2.1% | 26.18% | Sí
Conformación de comité de selección de pymes |  | 45 | 2021-03-01 | 2021-04-30 | [16 empty] | 1% | 100% | 3.1% | 27.18% | Sí
Análisis de la información y selección de pymes |  | 44 | 2021-03-02 | 2021-05-01 | [16 empty] | 7% | 80% | 8.7% | 32.78% | Sí
Prospección de pymes oferentes por región |  | 20 | 2021-05-01 | 2021-05-30 | [16 empty] | 4% | 100% | 12.7% | 36.78% | Sí
Componente 3: Inscripción Proveedurías
Comunicación a pymes seleccionadas para inscripción en proveedurías institucionales |  | 20 | 2021-05-01 | 2021-05-30 | [16 empty] | 2% | 45% | 13.6% | 37.68% | Sí
Asesoría a pymes en Registro en Proveedurías |  | 20 | 2021-05-01 | 2021-05-30 | [16 empty] | 8% | 100% | 21.6% | 45.68% | Sí
Búsqueda de requisitos |  |  | 2021-05-02 | 2021-06-30 | [20 empty] | Sí
Registro Proveedurías |  | 43 | 2021-05-02 | 2021-06-30 | [20 empty] | Sí
Grupo 2
Componentes | Responsable | Duración en días hábiles | Fecha Inicio | Fecha Finalización | ENE | FEB | MAR | ABR | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Peso | Avance | % Avance Acumulado por Componente | % Avance Acumulado Global
Componente 1: Identificación de la demanda institucional
Contacto con proveedores institucionales |  | 19 | 2021-06-04 | 2021-06-30 | [16 empty] | 2% | 100% | 2% | 2% | Sí
Invitación formal |  | 19 | 2021-06-04 | 2021-06-30 | [16 empty] | 2% | 100% | 4% | 4% | Sí
Aplicación de ficha de recolección de información |  | 39 | 2021-06-04 | 2021-07-28 | [16 empty] | 12% | 100% | 16% | 16% | Sí
Análisis de la información |  | 61 | 2021-06-04 | 2021-08-28 | [16 empty] | 8% | 100% | 24% | 24% | Sí
Prospección de demanda de bienes y servicios |  | 61 | 2021-06-04 | 2021-08-29 | [16 empty] | 1% | 8% | 24.08% | 24.08% | Sí
Componente 2: Identificación de oferta de bienes y servicios para categorías demandadas
Anuncio en redes sociales, SIEC y recepción de aplicaciones |  | 44 | 2021-08-01 | 2021-09-30 | [16 empty] | 3% | 70% | 2.1% | 26.18% | Sí
Conformación de comité de selección de pymes |  | 44 | 2021-08-01 | 2021-09-30 | [16 empty] | 1% | 100% | 3.1% | 27.18% | Sí
Análisis de la información y selección de pymes |  | 45 | 2021-08-02 | 2021-10-01 | [16 empty] | 7% | 80% | 8.7% | 32.78% | Sí
Prospección de pymes oferentes por región |  | 21 | 2021-10-01 | 2021-10-30 | [16 empty] | 4% | 100% | 12.7% | 36.78% | Sí
Componente 3: Inscripción Proveedurías
Comunicación a pymes seleccionadas para inscripción en proveedurías institucionales |  | 21 | 2021-10-01 | 2021-10-30 | [16 empty] | 2% | 45% | 13.6% | 37.68% | Sí
Asesoría a pymes en Registro en Proveedurías |  | 21 | 2021-10-01 | 2021-10-30 | [16 empty] | 8% | 100% | 21.6% | 45.68% | Sí
Búsqueda de requisitos |  |  | 2021-10-02 | 2021-11-30 | [20 empty] | Sí
Registro Proveedurías |  | 53 | 2021-10-02 | 2021-12-15 | [20 empty] | Sí | En cada una de las regiones los CIDEs tiene la meta cumplida según el Programa de Compras Públicas. Cada uno de estos componentes se vuelve a implementar con nuevos grupos de PYMES que se incorporen al Programa. El cumplimiento general de la meta en este programa supera el 100%, esto debido al esfuerzo de cada uno de los funcionarios y a la coordinación inter institucional, por medio de las municipalidades y sus proveedurías, charlas a PYMES, talleres y atención personalizada.
Formulas:
Duración en días hábiles = NETWORKDAYS([Fecha Inicio],[Fecha Finalización])
Note on D5: FORMULA: MESES*SEMANAS*DIAS
Note on D24: FORMULA: MESES*SEMANAS*DIAS

## cronograma capacitaciones
Intervención Estratégica | Línea base -2017 | Metas de intervención estratégica | Actividades críticas |  | 2021 |  |  | Institución /Unidad administrativa responsable
|  |  |  | Costa Rica/Región de Planificación (según Mideplan) | Fecha inicio | Fecha final | Duración en días |  | Se cumplió (Si/No) | Observaciones
Consumidor
Prevención para una efectiva defensa de los consumidores | 7312 | Meta: 2019-2022: 7.476 2019: 2.834 2020: 250 2021: 2.142 2022: 2.250 Distribuida cada año de la siguiente manera. 200 administrados en tema de Defensa Comercial. 6.000 administrados en tema de derechos de Consumidor. 800 comercios en tema de Obligaciones del Comerciantes. 476 personas (físicas o jurídicas) en Metrología. | Definición del aliado estratégico como como la Cámara de Comercio, INTECO, Cámara de Detallistas y otros y la definición del tema | Costa Rica | Ene-Dic | Ene-Dic | 360 | MEIC-DAC-DECVP Departamento de Educación al Consumidor y Ventas a Plazo. MEIC- Dirección de Defensa Comercial. Laboratorio Costarricense de Metrología (LACOMET- Programa Metrón) | Sí
|  |  | Búsqueda del facilitador/ capacitador | Costa Rica | Ene-Dic | Ene-Dic | 360 |  | Sí
|  |  | Definición de la plataforma digital para la charla virtual (Webex, Microsoft Teams, Zoom, Google Meets, Facebook Live) y fecha de capacitación virtual | Costa Rica | Ene-Dic | Ene-Dic | 360 |  | Sí
|  |  | Definir el tipo de registro previo, sea mediante llamada telefónica, correo electrónico o formulario web. | Costa Rica | Ene-Dic | Ene-Dic | 360 |  | Sí
|  |  | Elaboración de los artes de las invitaciones | Costa Rica | Ene-Dic | Ene-Dic | 360 |  | Sí
|  |  | Envío de invitaciones (vía electrónica y publicación en redes sociales) | Costa Rica | Ene-Dic | Ene-Dic | 360 |  | Sí
|  |  | Recepción de confirmaciones por correo electrónico, formularios web y/o telefónica | Costa Rica | Ene-Dic | Ene-Dic | 360 |  | Sí
|  |  | 2do Recordatorio (vía electrónica y publicación en redes sociales) | Costa Rica | Ene-Dic | Ene-Dic | 360 |  | Sí
|  |  | 3er Recordatorio (vía electrónica y publicación en redes sociales) | Costa Rica | Ene-Dic | Ene-Dic | 360 |  | Sí
|  |  | Definición de la agenda de la charla, distribución del tiempo | Costa Rica | Ene-Dic | Ene-Dic | 361 |  | Sí
|  |  | Soporte técnico para los asistentes como confirmación de enlaces de conexión o enlaces en redes sociales. | Costa Rica | Ene-Dic | Ene-Dic | 362 |  | Sí
|  |  | Reporte estadístico del alcance de la actividad mediante herramientas de la aplicación o capturas de pantalla con el detalle de asistentes. | Costa Rica | Ene-Dic | Ene-Dic | 363 |  | Sí
Metrología
|  |  | 1. Establecimiento de la propuesta anual de actividades de capacitación y sensibilización en temas metrológicos | Costa Rica | Enero | Febrero | 60 |  | Sí
|  |  | 2. Coordinar la gestión de actividades de capacitación y sensibilización en temas metrológicos | Costa Rica | Marzo | Noviembre | 270 |  | Sí
|  |  | 3. Ejecución de actividades de capacitación y sensibilización en temas metrológicos | Costa Rica | Febrero | Noviembre | 300 |  | Sí | Las capacitaciones propuestas se ejecutaron hasta el mes de setiembre. Durante octubre y noviembre no se darán más debido a que nos encontramos con personal reducido de apoyo a la gestión de los servicios.
|  |  | 4. Evaluar la satisfacción de los participantes. | Costa Rica | Noviembre | Diciembre | 60 |  | Sí | Las evaluaciones se realizan al finalizar cada proceso respectivamente.
Defensa Comercial
|  |  | 1. Promocionar actividades de capacitación con aliados estratégicos. (P.e. Cámaras de Productores | Costa Rica | Enero | marzo | 90 |  | Sí
|  |  | 2. Gestionar requerimientos de capacitaciones con sectores productivos específicos. | Costa Rica | Enero | Diciembre | 360 |  | Sí
|  |  | 3.Asignar grupo de trabajo encargado de preparar material (presentaciones, ejercicios, videos, invitaciones) y brindar la capacitación. | Costa Rica | Enero | Diciembre | 360 |  | Sí
|  |  | 4. Diseñar agenda y programa. | Costa Rica | Enero | Diciembre | 360 |  | Sí
|  |  | 5.Definir la plataforma digital que se utilizará (Microsoft Teams, Zoom, Google Meets, Facebook Live) y fecha de capacitación virtual. | Costa Rica | Enero | Diciembre | 360 |  | Sí
|  |  | 6.Enviar invitaciones por medio de correo electrónico. | Costa Rica | Enero | Diciembre | 360 |  | Sí
|  |  | 7. Recibir confirmaciones por correo electrónico. | Costa Rica | Enero | Diciembre | 360 |  | Sí
|  |  | 8. Brindar soporte técnico a los asistentes (P.e. confirmación de enlaces de conexión) | Costa Rica | Enero | Diciembre | 360 |  | Sí
|  |  | 9. Enviar encuesta de satisfacción a las personas capacitadas. | Costa Rica | Enero | Diciembre | 360 |  | Sí